**Информация**

**о ходе реализации губернаторского проекта**

**«Кыштаг для молодой семьи» за 2016-2019 гг.**

**в Чаа-Хольском кожууне**

(по состоянию на 17 декабря 2019 г.)

В целях реализации Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016-2019 годы администрацией кожууна изданы нормативно-правовые акты, проведены сходы граждан на территориях кожууна. Ответственным за реализацию проекта на территории кожууна является Ооржак А.А. и.о. заместителя председателя по экономике администрации Чаа-Хольского кожууна.

Экономический эффект проекта за 2016-2019 г.:

- создано 16 новых фермерских хозяйств (за 4 года);

- построено 16 чабанских стоянок с домами и кошарами (за 4 года);

- трудоустроили 16 жителей сельской местности;

- участникам проекта приобретено 3200 голов МРС (за 4 года);

- заготовлено древесины для строительства кошар и жилых домов в объеме 4,8 тыс. куб. м.

Стоянки.

Всего в кожууне имеется 16 чабанских стоянок участников губернаторского проекта.

Вблизи у естественной вод источников находятся 2 зимней стоянки.

Имеется, и используют буровые скважины – 3 участника губернаторского проекта 2016 г. Организован подвоз воды чабанским стоянкам губернаторского проекта - 10 ед.

С 5 февраля 2019 по 04 апреля 2019 года начали и завершено работы по бурению глубинных скважин для 3 участников Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года.

На всех участников зарегистрированы земельные участки (под зимнюю стоянку, летнее и зимнее пастбища, сенокос).

Все участники зарегистрированы в качестве Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

На протяжении реализации проекта осуществляется постоянное сопровождение ветеринарных и зоотехнических служб, контроль над обеспечением сохранности и условиями содержания МРС, контроль и мониторинг семей – участников проекта.

**Реализация губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» в разрезе сумонов:**

1. **с. Чаа-Холь** участвуют в данной программе 5 участника с 2016 по 2019 года:

* Байыр Антон Александрович участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года села Чаа-Холь, всего 4 участка с площадью 252,5 га в том числе: 2,5 га стоянка, зимнее пастбище «Шат-Ужу» 100 га, летнее пастбище «Ыъттыг-Аъттыг Ала-Тей» 100 га, сенокос «Шат-Ужу» - 50га; получил в 2016 году 200 овцематок, а в 2018 году передал 200 овцематок к участнику Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018 года Шомбул Орлану Байыр-ооловичу. В 2019 год получил приплод 170 голов ягнят, из 200 овцематок. В настоящее время имеется всего скота 350 голов, находится на зимней стоянке «Шат-Ужу». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 30 тонн т.е. 150%.
* Кассыга Саян Олегович – участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 06 августа 2017 года села Чаа-Холь (1) получил 200 овцематок, а в 2019 году передал 200 овцематок к участнику Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2019 года Анай-оол Айдыну Шолбановичу. На 01.08.2019 года участник получил приплод 200 голов, из 200 голов овцематок. В настоящее время имеется всего скота 410 голов, находится на зимней стоянке «Кожээлиг Хову». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Чап Алексей Корлуг-оолович участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2017 года села Чаа-Холь (2). В 18 июля 2017 году получил 200 голов МРС. В 01.08.2019 г участник получил приплод 150 голов ягнят, 200 голов овцематок. В 2019 году передал 200 овцематок к участнику Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2019 года Ондар Айлаане Амировне. В настоящее время имеется всего скота 239 голов, находится на зимней стоянке «Чинге-Даг». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 17.12. 2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Шомбул Орлан Байыр-оолович участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018 года села Чаа-Холь. В 15 июня 2018 году получил 200 голов МРС. В 01.08.2019 г участник получил приплод 180 голов ягнят, из 200 голов овцематок, находится на зимней стоянке «Кес-Арт». В настоящее время имеется всего скота 380 голов. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 15 тонн т.е. 100%.
* с. Чаа-Холь Анай-оол Айдын Шолбанович – зарегистрирован в качестве главы КФХ, открыт счет в Народном Банке Тувы, документы на земельный участок и древесины сдан, а также внесен 10% от суммы гранта. В настоящее время завершено строительство жилого дома и кошары. Скот в количестве 200 голов получены 25 июня 2019 года, находится на зимней стоянке «Узун-Ой». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 15 тонн т.е. 100%.

1. **с. Ак-Дуруг** участвуют в данной программе 4 участника с 2016 по 2019 годы.

* Шадып Саяна Сергеевна участник Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года, всего 4 участка с площадью 252,5 га в том числе: стоянка «Улуг-Хову» 2,5 га, зимнее пастбище «Улуг - Хову» 100 га, летнее пастбище «Ооруг» 100 га, сенокос «Кызыл - Хая» - 50 га. Получил 2016 году 200 овцематок, а в 2018 году передала 200 овцематок к участнику губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018 года Бады Олегу Данзыновичу. Из 200 овцематок по состоянию на 01.08.2019 года участник получил приплод 150 голов ягнят. В настоящее время всего имеется 230 голов скота, находится на зимней стоянке «Улуг-Хову». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 22 тонн т.е. 110%.
* Дамчай Шораан Байыр-оолович - участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 08 августа 2017 года. Получил 200 овцематок. В 2019 году передал 200 овцематок к участнику губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2019 года Кок Алиму Андреевичу. На 01.08.2019 года участник получил приплод 140 голов, из 200 голов овцематок. В настоящее время всего имеется 130 голов скота, находится на зимней стоянке «Чыраа-Бажы». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Бады Олег Данзынович участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018 года. Получил 2018 году 200 овцематок. На 01.08.2019 года участник получил приплод 200 голов, из 200 голов овцематок. В настоящее время всего имеется 440 голов скота, находится на зимней стоянке «Улуг-Хову». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Кок Алим Андреевич участник 2019 года – зарегистрирован в качестве главы КФХ, открыт счет в Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк, документы на земельный участок и древесину готовы, также внесен 10% от суммы гранта (70 тыс. рублей). Работы по организации, заготовки и транспортировки древесины завершил, строительство кошары и жилого дома завершено. Скот в количестве 200 голов получил 25 июня 2019 года, находится на зимний стоянке «Кучунгур Арт». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 15 тонн т.е. 100%.

1. **с. Булун-Терек** участвуют в данной программе 4 участника с 2016 по 2019 года:

* Балдан Аина Александровна участница Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года села Булун-Терек, всего 4 участка с площадью 282,5 га в том числе: стоянка «Ортаа Кызыл-Даг» 2,5 га, зимнее пастбище «Ортаа Кызыл-Даг» 150 га, летнее пастбище «Ак-Хем» 100 га, сенокос «Шат-Ужу» - 30га; получила в 2016 году 200 голов овцематок, а в 2018 году передала к участнику Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018 года Докмит Айдысу Маадыровичу 200 голов овцематок. В состоянии 01.08.2019 года получил приплод 70 ягнят, из 100 овцематок. В настоящее время всего имеется 30 голов скота, находится на зимней стоянке «Ортаа Кызыл-Даг». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 5 тонн т.е. 33,33%.
* Сундуй Радж Михаилович – участник Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 06 августа 2017 года получил 200 овцематок, а в 2018 году передал к участнику Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2019 года Седен Саяну Владимировичу 200 голов овцематок. На 01.08.2019 года получил приплод 150 голов ягнят, из 200 овцематок. В настоящее время всего имеется 210 голов скота, находится на зимней стоянке «Ортаа Кызыл-Даг». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Докмит Айдысу Маадырович участник Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 01 июня 2018 года получил 200 овцематок. На 2019 году получил приплод 180 ягнят, из 200овцематок. В настоящее время всего имеется 380 голов скота, находится на зимней стоянке «Ортаа Кызыл-даг». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Седен Саян Владимирович – зарегистрирован в качестве главы КФХ, открыт счет в Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк, документы на земельный участок и древесины готовы, также внесен 10% от суммы гранта (70 тыс. рублей). Работы по заготовке и транспортировке древесины завершили, строительство кошар и жилого дома завершено. Скот в количестве 200 голов получил 21 июня 2019 года, находится на зимней стоянке «Хаялыг-Даг». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 15 тонн т.е. 100%.

1. **с. Шанчы** участвуют в данной программе 3 участника с 2016 по 2019 года:

* Ондар Эрес Михайлович участник Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года. Всего 4 участка с площадью 282,5 га в том числе: стоянка «Канмыылдыг» 2,5 га, зимнее пастбище «Канмыылдыг» 150 га, летнее пастбище «Сарыг-Одек» 100 га, сенокос «Сарыг-Одек» - 30га; В 2016-ом году получил 200 голов овцематок, а в 2018 году передал к участнику Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018-го года Араптан Арсену Семеновичу в общем количестве 200 голов овцематок. В 2019 году получил приплод 170 голов ягнят, из 200 овцематок. В настоящее время всего имеется 200 голов скота, находится на зимней стоянке «Канмыылдыг». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Араптан Арсен Семенович участник Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 16 июня 2018 года получил 200 голов овцематок. В 2019 году получил приплод 200 ягнят, из 200 овцематок. В настоящее время всего имеется 400 голов скота, находится на зимней стоянке «Кок-Тей». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Ондар Айлана Амировна – зарегистрирован в качестве главы КФХ, открыт счет в Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк, документы на земельный участок и древесины готовы, также внесен 10% от суммы гранта (70 тыс. рублей). Работы по заготовке и транспортировке древесины завершили. В настоящее время строительство жилого дома и строительство кошары завершено. Скот в количестве 200 голов получил 27 июня 2019 года, находится на зимней стоянке «Биче-Хаан». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, по состоянию на 17.12.2019 года всего заготовлено грубых кормов 15 тонн т.е. 100%.

В Чаа-Хольском кожууне за 2019 год в Губернаторском проекте участвует 4 участника из 4 сумонов (с. Чаа-Холь, с. Ак-Дуруг, с. Булун-Терек. с. Шанчы).

1. Кок Алим Андреевич участник села - Ак-Дуруг;
2. Анай-оол Айдын Шолбанович участник села – Чаа-Холь;
3. Седен Саян Владимирович участник села – Булун-Терек;
4. Ондар Айлана Амировна участник села – Шанчы;

Всеми 4 участниками открыты расчетные счета в Красноярское отделение №8646 ПАО «Сбербанк» и АО Банк «НБТ» и внесены 10 процентов от суммы гранта.

Пакет документов 4-х участников представлен в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.

По состоянию на 17.12.2019 года завершено строительство кошар и жилых домов всех участников кожууна.

Всего участниками «Кыштаг для молодой семьи» заготовлено кормов – 292 тонн.

В настоящее время у участников имеется всего 4199 голов скота.

Организация вольной случки овцематок для организованного проведения окота 2019-2020гг. случка маточного поголовья начинается с 20 октября 2019 года. Ожидаемая дата окота в конце апреля 2020 года.

**Информация о ходе реализации проекта «Одно село – один продукт» на территории Чаа-Хольского кожууна (по состоянию на 17 декабря 2019 года)**

В губернаторском проекте «Одно село – один продукт» участвуют 6 крестьянско-фермерских хозяйств:

* ИП Балчый Орлан Болатович«Пункт переработки молока и молочных продуктов» с. Чаа-Холь
* ИП Балбан-оол Каадыр-оол Ондарович «Переработка проса ручным способом» с. Булун-Терек
* ИП Сундуй Айму Каадыр-оолович«Производство «ПЭТ-бутылок» с. Чаа-Холь
* Чаш-оол Буян Сарыг-оолович «Модульный цех по переработке мяса» с. Чаа-Холь
* ИП Кара-Сал Эдуард Чечек-оолович «Развитие рекреационной зоны аржаана Ажыг-Суг» Чаа-Хольский район местечко Уур-Сайыр.
* ИП Кенден Шолбан Саар-оолович «Пункт приема молока» с. Шанчы.

Основное направление реализации губернаторского проекта Республики Тыва «Одно село – один продукт» в кожууне – переработка сельскохозяйственной продукции. Из 6 проектов 4 проекта – сельскохозяйственного направления, 1 – промышленное производство, 1 – рекреационного (туризм, отдых) направления. Из 6 проектов 4 республиканского и 2 муниципального значения.

**На 17.12.2019 года** участниками ГП РТ «ОСОП» реализовано: 36,91 тонн молочной продукции на сумму – 2221,8 тыс. рублей; 0,05тн проса на сумму – 13,0 тысяч рублей; 45680 штук бутылка на сумму – 342,6 тыс. рублей; 730 литр аржаана на сумму – 73 тыс. рублей; 0,05 тонн колбасные изделия на сумму – 27 тыс. рублей. Всего реализовано продукции участниками ГП РТ «ОСОП» Чаа-Хольского кожууна на сумму – 2669,6 тысяч рублей. Создано 8 рабочих мест. Размер налоговых выплат с учетом отчислений во внебюджетные фонды составляет 220,34 тыс. рублей.

**Пункт переработки молока и молочных продуктов (ИП Глава КФХ Балчый О.Б.):**

Данный проект начал реализоваться с ноября месяца 2013 года с. Чаа-Холь. с приобретением модульного цеха по переработке молока с мощностью 500 литров в смену. Модульный цех по переработки молока приобретен за счет кредитных средств и государственной поддержки в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Республике Тыва 2012-2020 годы» субсидии на возмещение части затрат в размере 30 % от полной стоимости цеха. Сбор молока осуществлял у населения кожууна.

По состоянию на 17.12.2019 года реализовано: молочной продукции 36,65 тонн на сумму 2214 тысяч рублей. Ассортимент выпускаемой продукции: молоко, сметана, кефир, творог. В розницу цена 1 литра молока составляет 55 рублей, кефира – 60 рублей, сметаны – 170 рублей/кг, творога – 160 рублей/кг.

Продукция поставляется в 5 торговых точках кожууна, 9 социальных учреждениях кожууна, а также в г. Кызыл «Перинатальный центр».

Настоящее время в хозяйстве работают 3 работника (1 технолог, 1 разнорабочий фермы и 1 водитель). Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 21500 рублей. Уплачено налогов на сумму – 72,9 тысяч рублей, взносов – 108,3 тысяч рублей.

В конце 2017 года в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в рамках поддержки малых форм хозяйствования («семейный фермер») получил грант в размере 5 млн. рублей на строительство фермы, приобретение молочных коров 20 голов и сельхозтехники.

В настоящее время имеется всего 36 голов. На сегодняшний день заготовлено сен 105 тонн и просо 140 тонн.

Имеется следующая сельхозтехника:

- за счет государственной поддержки приобретены трактор МТЗ -82, грабли, косилка, плуг, пресс подборщик,

- за счет собственных средств приобретено вилы, сеялка, комбайн (старый).

**«Переработка проса ручным способом» СПоК «Чодураа» (руководитель Балбан-оол К.О.).**

Данный проект начал реализоваться с 2013 года с. Булун-Терек. За 10 месяцев 2019 году закуплено семенной материал и осуществлен посев зерновых культур (просо) на орошаемом земельном участке площади 20 га. Кроме проса, хозяйство сеет пшеницу, ячмень. В хозяйстве также имеется КРС, МРС, лошади.

По состоянию на 17.12.2019 года реализовано: готовой продукции – 0,05 тонн на сумму 13,0 тысяч рублей.

Реализация продукции осуществляется в 6 торговых точках кожууна.

Созданные рабочие места – 1. В настоящее время уплачены налоги в сумме 2,5 тыс. рублей.

**«Производство ПЭТ-бутылок» (КФХ Сундуй А.К.). Проект реализуется с. Чаа-Холь.**  КФХ на собственные средства закупило материалы и закончило строительство цеха. Подключено холодное водоснабжение и теплоснабжение. Электроэнергия подключена. Заключен договор и поставлено оборудование компанией «Петров - Тортен» (г. Барнаул) (стоимость оборудования составляет – 1250,0 тысяч рублей). Заказ преформ осуществляется из г. Сосновоборска Красноярского края. Созданы 1 рабочие места со среднемесячной заработной платой одного работника 21 000,0 рублей. Продукция будет поставляться пункт по переработке молока и розлив аржаана «Ажыг-Суг». Пункт переработки молока в среднем будут поставляться до 5 тысяч бутылок в месяц. Розлив аржаана зависимости от сезона – от 1 до 4 тысяч бутылок в месяц. А также заключены предварительные договора с (пятью) покупателями продукции ПЭТ-бутылок, в среднем им будут поставляться до 10 тысяч бутылок в месяц. Цена 1 бутылки будет составлять 7,5 рублей. Для дальнейшего развития проекта будет осуществлен розлив аржаана (производство ПЭТ-бутылок). По состоянию на 17.12.2019 года поставлено 45680 штук бутылок в сумме 342600 рублей. В настоящее время уплачены налоги в сумме 36643,5 рублей.

**«Модульный цех по переработке мяса» (КФХ Чаш-оол Б.С.). Проект реализуется с. Чаа-Холь.** КФХ на собственные средства закупило материалы, и провело подготовительные работы по приемке модульного цеха. Подключено холодное водоснабжение, теплоснабжение и электроэнергия. Стоимость проекта составляет 2 000,0 тысяч рублей (модульный цех 1400,0 тысяч рублей), остальная часть собственные средства. Модульный цех закуплен и поставлен.

Мясо поставляет из своего хозяйства, а основная часть закупается у населения. У хозяйства имеется 1 221 голов МРС, 48 – голов КРС, 66 – голов лошадей. Заключены договора на поставку мясных продуктов с 5 торговыми точками кожууна. Цех выпускает мясную продукцию: ливер, копченую продукцию, фарш, полуфабрикат, рагу, азу, гуляш, суповой набор, шашлык, котлеты и т.д. В день выпускается до 100 кг продукции. В месяц до 1 тонны. Создан 1 рабочее место со среднемесячной заработной платой 21 000,0 тысяч рублей. По состоянию 17.12.2019 года реализовано: колбасные изделия 0,05 тонн на сумму 27000 рублей. Для дальнейшего расширения планируется пристройка для цеха и приобретение морозильного камера. В настоящее время не имеется сертификат поэтому, для выпуска и переработки продукции не имеет право.

**«Развитие рекреационной зоны аржаана Ажыг-Суг» (ИП Кара-Сал Э.Ч.)** Получено субсидий из республиканского бюджета (Грант Главы Правительства Республики Тыва) – 4300,0 тысяч рублей, из местного бюджета Чаа-Хольского кожууна профинансировано – 100,0 тысяч рублей. Обустройство аржаана начато в начале июля месяца 2015 года.

Данный проект реализуются в местечке Уур-Сайыр Чаа-Хольского района. Построены четыре летних домиков, один двухэтажный жилой дом, кафе-столовая на 20 мест с оборудованием (столовое оборудование), 3 туалета, одна кабинка для ванных процедур, дом досуга и развлечения на 25 мест, построена беседка. Для отдыхающих закуплен телевизор со спутниковой антенной. Заказано 2 спутниковые телефоны фирмы «Турайа». Отдыхающие начали заселяться в домики, предварительно заказав койки места (с полным набором постельного белья). Из профинансированных финансовых средств был приобретен катер, а также средства связи и спасательные средства в общей сумме 2 000,0 тысяч рублей. Кроме этого закуплены 39 штук комплект постельного белья, 15 палаток, строительные материалы. Создано 2 рабочих мест со среднемесячной заработной платой 1 работника 15 000,0 рублей. Идет розлив вручную и продажа аржаана в г. Кызыле. По состоянию 17.12.2019 года реализовано: аржаана «Ажыг-Суг» - 730 литров на сумму 73,0 тысяч рублей. За 2019 год предпринимателем не уплачено налогов и сборов.

**«Пункт приема молока» (**ИП Кенден Шолбан Саар-оолович). Данный проект реализуется в селе Шанчы Чаа-Хольского кожууна. За 11 месяцев 2019 года сдано в молочный цех кожууна 260 литр молока, объем реализованной продукции 7,8 тыс. рублей. КФХ получает молоко со своих коров. За 2019 год предпринимателем не уплачено налогов и сборов.

**Информация**

**о ходе реализации социального проекта «Корова-кормилица»**

**на территории Чаа-Хольского кожууна по состоянию 17.12.2019 года**

С целью своевременного исполнения перечня мероприятий по реализации социального проекта «Корова-кормилица» на 2017-2019 годы, утверждённым Постановлением Правительства Республики Тыва №157 от 11 апреля 2017 года «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва № 88 от 18 марта 2016 года «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации социального проекта «Корова-Кормилица»», администрацией Чаа-Хольского кожууна изданы нормативно-правовые акты, проведены сходы граждан на территориях с участием представителей кожуунной администрации. Также на основании приказов Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва директором Центра Дамбадугаровой В.В. изданы локальные акты о назначении ответственных лиц по реализации данного проекта.

Всего участников проекта “Корова кормилица” с 2016 по 2019 год на территории Чаа-Хольского кожууна являются 44 семей ( в 2016г.-12; в 2017г.-8; в 2018г.-8, в 2019г.-16). На каждую семью участников проекта заведены личные дела, собран банк данных семей, обследованы жилищно-бытовые условия семей. Заключены трёхсторонние социальные контракты о взаимных обязательствах для реализации социального проекта «Корова-кормилица» с получателями. Соцработниками еженедельно проверялись исполнения условий социального контракта. Условия социального контракта большинства получателями соблюдаются.

На отчетный период у участников 2016-2018 гг отелились 23коров , в разрезе сумонов:

* с.Чаа-Холь- 6 (2016г.-3; 2017г.-1, 2018г-2);
* с. Ак-Дуруг- 5 (2016г.-3, 2017г.-1, 2018г.-1);
* с. Булун-Терек- 7 (2016г.-3, 2017г.-2, 2018г.-2);
* с. Шанчы- 5(2016г.-2, 2017г.-2, 2018г.-1)

Всего у участников проекта с 2016 по 2018 год КРС в хозяйствах -113 голов ( 2016г.-60; 2017г.-31; 2018г.-22 голов).

С участниками 2016 и 2017 года срок действия социального контракта истек. Данные 20 семей находятся в постсопровождении Соццентр Чаа-Хольского кожууна

Реализация проекта «Корова-кормилица» участниками 2017 года приведено в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 г.** | **приплод коровы в 2019 году** | **не стельные коровы** | **Приплод телки 2017 г.р.** | **Передача телок 2017 года по состоянию на 11.11.2019г** | |
| **переданы** | **не переданы** |
| Чаа-Холь | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ак-Дуруг | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Булун-Терек | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Шанчы | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| **по кожууну** | **7** | **0** | **5** | **8** | **0** |

Реализация проекта «Корова-кормилица» участниками 2018 года приведено в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | **приплод коровы в 2019 году** | **не стельные коровы** | **Приплод телки в 2019 году** |
|
| Чаа-Холь | 2 | 0 | 1 |
| Ак-Дуруг | 2 | 0 | 0 |
| Булун-Терек | 2 | 0 | 0 |
| Шанчы | 1 | 1 | 0 |
| **по кожууну** | **7** | **1** | **1** |

Сотрудниками Соццентр Чаа-Хольского кожууна совместно с представителями администраций сумонов была проведена проверка готовности передачи телок 2017 года участниками 2017 года участникам проекта 2019 года в рамках социального проекта «Корова-кормилица».

У 16 участников 2019 года имеются коровники-16, а 1 коровник не построен, в связи чем получатель телки 2017 года предоставил заявление об отказе в участии в проекте. В связи чем данный участник, получатель телки 2017 года сменён, проведен сход граждан с. Чаа-Холь. Имеются все сведения об участниках проекта, сведения о поставщиков коров с теленком, данные о весовых и возрастных характеристиках коров, предварительно отобранных для передачи участникам. Подготовлены и передано в Централизованную бухгалтерию ГБУ РТ “Ресцентр соцподдержки” договора купли-продажи коров с теленком между Соццентром Чаа-Хольского кожууна с 6 поставщиками, для перечисления денежных средств на оплату 1-го коровы с теленком в сумме 35000 (тридцать пять тысяч) рублей. Общее количество коров подлежащих продаже-8. Все 8 коров имеют ветеринарские справки, выданные Управлением Ветеринарии Чаа-Хольского кожууна. Осуществлены ветеринарные осмотры КРС поставщиков, были получены анализы на бруцеллез, лейкоз. Проведены иммунизации против сибирской язвы и эмкар, животные были обработаны против паразитов. Все 8 коров и 8 телят имеют тавро, переданы участниками проекта. Также пакет документов для страхования коров предоставлено в страховую кампанию “Согласие”.

Всего в 2019 году участников проекта получателей коров с теленком составляет 8 многодетных семей, по 2 семьи в каждом сумоне. Всего имеют в составе 41 человек : из них 14 взрослых и 28 несовершеннолетних детей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав семьи | в том числе | | | | |
| взрослые | | дети | | |
| работающие | безработные | школьники | дошкольники | |
| организованы | неорганизованы |
| 41 | 2 | 12 | 16 | 3 | 9 |

Всего в 2019 году участников проекта получателй телок составляет 8 многодетных семей, по 2 семьи в каждом сумоне. Всего имеют в составе 42 человек : из них 15 взрослых и 27 несовершеннолетних детей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав семьи | в том числе | | | | |
| взрослые | | дети | | |
| работающие | безработные | школьники | дошкольники | |
| организованы | неорганизованы |
| 42 | 3 | 12 | 16 | 2 | 9 |

Всего участниками проекта “Корова кормилица” с 2016 по 2019 год количество получаемого удоя молока с 1 коровы в день на 1 семью составляет 3-4-5 литров.

По данным Минсельхоза РТ, на зимовку для 1 коровы с теленком необходимо заготовить 3 тонна сена. В связи с тем, что участниками 2016 года получен приплод (увеличение на поголовья скота на 1 теленка- необходима заготовка 4,5 тонн корма на 1 семью), общая потребность в сене увеличивается, например: если в семье 5 голов КРС то 7,5 тонн, если 4 головы КРС 6 тонн, на 3 головы КРС 4,5 тонн, на 2 головы 3 тонн. Данные рекомендации Минсельхоза РТ социальные работники ознакомили каждую семью участников проекта. По сенозаготовке семей участников приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество семей | Количество необходимого корма (тонн) | Количество семей заготовивших сено | фактически заготовлено сена | % заготовки |
| 2016 год | 12 | 73,5 | 12 | 77 | 104,8 |
| 2017 год | 8 | 37,5 | 8 | 36 | 96 |
| 2018 год | 8 | 25,5 | 8 | 33 | 129,4 |
| 2019 год (телки) | 8 | 24 | 8 | 38 | 158,3 |
| 2019 год ( коровы с теленком) | 8 | 24 | 8 | 39 | 162,5 |

При реализации проекта имелись случаи падежа скота:

1. Участника 2017 года Базыр А.Ч. имеется падеж 3 головы скота, которая по настоящее время восстановлена 1 голова КРС.
2. Участника 2017 года Ойдупай Д.Б., Страховой компанией возмещена. Поставщик найден, договор купли-продажи составлен с поставщиком, днежные средства перечислены поставщику. Корова с теленком приобретена и передана участнику.
3. Участника 2018 г. Комбу А.Ю. -2 падежа, из которых 1 (корова с теленком), которые восстановлены участником.
4. Также в настоящее время имеется падеж скота у участника 2019 года ( с. Чаа-Холь Байыр Ш.Б.). Причина падежа коровы установлено- закупорка пищевода. Данная корова застрахована. В настоящее вемя введутся работы по сбору документов для предоставления в страховую кампанию СК “Согласие”.

В ходе реализации проекта всем участникам оказано консультативная помощь. Также на территории кожууна из 28 семей участников проекта с 2016 по 2018гг 5 (пять) семей имеют наибольшее число голов КРС:

* из участников 2016 года: семья Оюн Андрей Данзыевича и Марьяны Дувааевны ( с. Булун-Терек)- 8 голов КРС, падежа с 2016 по 2019гг не имеют. В среднем у участников имеются 5-6 голов КРС.
* из участников 2017 года: семья Шаравии Мурат Демир-ооловича и Шорааны Альбертовны (с. Булун-Терек) и семья Шомбул Шолбан Опаевича и Алдынай Сергеевны - по 5 голов КРС, падежа с 2017 по 2019 гг не имеют. В среднем у участников 2017 года имеются 3-4 голов КРС.
* из участников 2018 года: семья Бегзи Мерген Степановича и Чечек Николаевны (с. Чаа-Холь) - 4 голов КРС, падежа с 2018 по 2019 гг не имеют. В среднем у участников 2018 года имеются 2-3 головы КРС.

**Информация о реализации**

**социального проекта «Социальный картофель»**

**на территории Чаа-Хольского кожууна в 2019 году**

Реализация проекта «Социальный картофель» начался с 2016 года. Ранее в 2015 году во исполнения распоряжения Главы-Председателя Правительства РТ № 89-р от 13.03.2015 года «Об обеспечении семенным картофелем малоимущих семей в Республике Тыва», в целях оказания поддержки малоимущим семьям в рамках антикризисных мер семенным картофелем обеспечивались малоимущие семьи по соглашению между Агентством по делам семьи и детей РТ и администрацией Чаа-Хольского кожууна на основании социального контракта.

Для реализации проекта администрацией Чаа-Хольского кожууна и ГБУ РТ «Центром социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна» изданы соответствующие нормативно - правовые акты.

Общее количество участников проекта «Социальный картофель» в разрезе сумонов Чаа-Хольского кожууна приложено к следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018 год** | | | **2019 год** | | |
| общее количество | в том числе | | общее количество | в том числе | |
| картофель | семена овощей | картофель | семена овощей |
| Чаа-Холь | 21 | 17 | 4 | 27 | 27 | 27 |
| Ак-Дуруг | 19 | 15 | 4 | 25 | 25 | 25 |
| Булун-Терек | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 | 20 |
| Шанчы | 14 | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| **по кожууну** | **70** | **54** | **16** | **84** | **84** | **84** |

В 2019 году выделено 84 малообеспеченным семьям – 2тн. 850 кг картофеля, и 21,84 кг семян овощных культур.

В 2018 году выделено 1тн. 375 кг для 54 малообеспеченных семей, набор семян овощных культур - 16 семьям.

Анализ по количеству участников проекта согласно по квоте Минтруда Республики Тыва показывает, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом количество участников увеличилось на 14 семей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество полученного урожая картофеля участниками проекта "Социальный картофель" с 2016 по 2019гг** | | | |
|  | **2018 год** | **2019 год** | **По сравнению с АППГ** |
| **Общее количество выданного семенного картофеля** | 1350кг | 2850 кг | +1500 кг |
| **Общее количество полученного урожая картофеля** | 8480 кг | 20240 кг | +11760 кг |

В исполнения Постановления Правительства Республики Тыва № 195 от 19 апреля 2019 года « О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 19 марта 2018г. №105 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации проекта «Социальный картофель»», приказа Министерства труда и социальной политики Республики Тыва № 162 от 18 марта 2019 года « О плане мероприятий по реализации социального проекта «Социальный картофель» в 2019 году» директором Соццентр Чаа-Хольского кожууна Дамбадугаровой В.В. утвержден план мероприятий по реализации социального проекта «Социальный картофель» на территории Чаа-Хольского кожууна в 2019 году.

Согласно по квоте утвержденной Приказом Минтруда Республики Тыва №162 от 18.03.2019 года и согласно решению протокола комиссии по определению нуждаемости семей на получение социальной помощи определены участники проекта по Чаа-Хольскому кожууну, с учетом не включения в список участников данного проекта с 2015 по 2018 гг., составлены списки 84 получателей социальной поддержки в том числе:

* 27 малоимущих семей, имеющих 1 и 2 детей получателей по 25 кг семенного картофеля и 0,5 кг овощных культур: из них состоят на учете тубдиспансера- 1 семья, на учете онколога-1 семья, дети – сироты старше 18 лет-5.
* 27 малоимущих одиноко проживающих граждан, получателей по 25 кг семенного картофеля и 0,5 кг овощных культур: из них состоят на учете тубдиспансера- 2, на учете онколога-0.
* 30 малоимущих многодетных семей, получателей по 50 кг семенного картофеля и 0,5 кг овощных культур: из них состоят на учете тубдиспансера- 1 семья, на учете онколога-1 семья, дети – сироты старше 18 лет-1.

Всего имеют в составе 265 человек : из них 111 взрослых и 154 несовершеннолетних детей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав семьи | в том числе | | | | | | | | |
| взрослые | | | | дети | | | | |
| работающие | безработные | пенсионеры | инвалиды | | студенты | школьники | дошкольники | |
| организованы | неорганизованы |
| 265 | 11 | 78 | 15 | 7 | | 4 | 85 | 15 | 50 |

Списки утверждены директором Соццентр Чаа-Хольского кожууна Дамбадугаровой В.В. и согласованы председателем администрации Чаа-Хольского кожууна Баз-оол Р.К.

В разрезе сумонов семенной картофель получили:

* Чаа-Холь – 27 семей:

- малоимущие семьи, имеющие 1-2 детей -10 семей.

-одиноко проживающие граждане - 6.

- многодетные семьи -11 семей.

* Ак-Дуруг- 25 семей:

- малоимущие семьи, имеющие 1-2 детей-8 семей.

-одиноко проживающие граждане-8.

- многодетные семьи-9 семей.

* Кызыл-Даг – 20 семей:

- малоимущие семьи, имеющие 1-2 детей-6 семей.

-одиноко проживающие граждане-7.

- многодетные семьи-7 семей.

* Шанчы – 12 семей:

- малоимущие семьи, имеющие 1-2 детей-3семей.

-одиноко проживающие граждане-6.

- многодетные семьи-3 семей.

Также по Чаа-Хольскому кожууну дополнительно социальную поддержку в виде семенного картофеля получили 52 семей из собранного семенного фонда участниками социального проекта «Социальный картофель» 2018 года. Списки сформированы в сумонах Чаа-Хольского кожууна в разрезе сумонов:

* с. Чаа-Холь-17 семей
* с. Ак-Дуруг-15 семей
* с. Булун-Терек -10 семей
* с. Шанчы-10 семей.

Согласно по утверждённому графику выдачи семенного картофеля приказом № 304 от 29.04.2019 года Министерством труда и социальной политики Республики Тыва Соццентр Чаа-Хольского кожууна получили для участников проекта семенной картофель 15 мая. В 2019 году перевозку семенного картофеля для 84 семей в количестве 2850 кг в Чаа-Хольский кожуун оказали содействие администрация Чаа-Хольского кожууна, выделив 100 литров ГСМ для автотранспорта семьи Содунам Алика Алексеевича и Шенне Шугууевны, при организации директора Соццентра.

В рамках реализации социального проекта «Социальный картофель» соцработниками проведены разъяснительные работы с семьями о необходимости развития огородничества и посадки картофеля, в мае завершены работы по заключению социальных контрактов с семьями, нуждающимися в социальной помощи.

Все семьи участники проекта имели личные участки на орошаемых полях и приусадебные участки.

По состоянию на 03.11.2019 года участниками проекта 2019 года из 84 семей урожай картофеля собрали все 84 семей в количестве 20240 кг (506 мешков), в разрезе сумонов:

* Чаа-Холь 27 семей получили урожай картофеля 6000 кг (150 мешков), в среднем 1 семья с. Чаа-Холь получила урожай картофеля 222,2 кг (5-6 мешка).
* Ак-Дуруг – 25 семей получили урожай картофеля 6580 кг (164,5 мешков), в среднем 1 семья с. Ак-Дуруг получила урожай 263,2 кг (6,5 мешка).
* Кызыл-Даг – из 20 семей получили урожай картофеля 4720 кг (118 мешков). В среднем 1 семья с. Булун-Терек получила урожай картофеля 236 кг (5,5 мешка).
* Шанчы –12 семей получили урожай картофеля 2940 кг (113 мешков), в среднем 1 семья с. Шанчы получила урожай картофеля 245кг (6 мешка).

В среднем по Чаа-Хольскому кожууну 1 семья получила урожай картофеля 240 кг (6 мешка).

В 2018 году урожай картофеля из 54 участников проекта собрали урожай 53 семей в количестве 8480 кг (212 мешков), и в среднем по Чаа-Хольскому кожууну 1 семья получила урожай картофеля 160 кг (4 мешка).

Из проведенного анализа по итогам реализации проекта «Социальный картофель» 2019 года показывает, что количество участников семей проекта в 2019 году увеличилось, количество выданного семенного картофеля увеличилось и в связи чем наблюдается увеличение полученного урожая семьями на 11760 кг картофеля (на 294 мешка). Также семьи участники проекта 2019 года имеют запас семенного картофеля. Но данные запасы урожая картофеля у большинства семей не покрывают потребность семей до весны 2020 года так как многие участники проекта не имеют постоянного стабильного дохода.

Тем не менее семьи выражали благодарность Правительству РТ, администрации сельских поселений и Чаа-Хольского кожууна и работникам Соццентр Чаа-Хольского кожууна за оказанную социальную поддержку.

**Информация**

**о реализации мер социальной поддержки семьям, имеющим 5 и более детей, проживающих в сельских населенных пунктах Чаа-Хольского кожууна РТ**

**в 2019 году**

В целях исполнения Постановления Правительства Республики Тыва № 194 от 19.04.2019 года «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва №372 от 29.08.2016 года «О мерах реализации социальной поддержки семьям, имеющим 5 и более детей, проживающим в сельских населенных пунктах на территории Республики Тыва»» и в исполнения Плана мероприятий утвержденным Приказом Министерства труда и социальной политики Республики Тыва № 255 от 04.04.2019 года «О реализации губернаторского проекта «Социальный уголь» в 2019 году» директором Соццентр Чаа-Хольского кожууна Дамбадугаровой В.В. издан приказ № 45-ОД от 08.04.2019 года об назначении ответственных сотрудников за реализацию проекта «Социальный уголь» на территории Чаа-Хольского кожууна.

Также в Соццентре Чаа-Хольского кожууна приказом директора Центра создана комиссия по предоставлению социальной поддержки многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, проживающих в Чаа-Хольском кожууне. В состав данной комиссии входят заместители Председателей по социальной политике администраций сумонов и администрации кожууна, социальные работники сумонов. Разработан план работы Центра по реализации социального проекта «Социальный уголь» в 2019году. Заведены журналы регистрации заявлений получателей социальной поддержки, которые прошнурованы, пронумерованы и заверены подписью и печатью директора.

Социальными работниками Соццентр Чаа-Хольского кожууна проведен мониторинг семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей и организованы разъяснительные работы среди населения о реализации мер социальной поддержки многодетным семьям,имеющим 5 и более детей, проживающих в сельских населенных пунктах. В ходе проведения мониторинга выявлены 31 семей, нуждающихся социальной поддержке. Совместно с получателями собраны документы семей и обследованы социальными работниками жилищно-бытовых условий семей заявителей. Пакет документов 31 семей рассмотрены на заседании комиссии нуждаемости по предоставлению социальной поддержки многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, проживающих в Чаа-Хольском кожууне. Составлены списки 31 семей, имеющих 5 и более детей, нуждающихся в социальной поддержке которые, утверждены директором Соццентр Чаа-Хольского кожууна Дамбадугаровой В.В. и согласованы председателем Администрации Чаа-Хольского кожууна Баз-оол Р.К.

Сформирован пакет документов заявителей, который предоставлен в установленные сроки в отдел организации социального обслуживания семьи и детей ГБУ РТ «Ресцентр соцподдержки». В сроки получены талоны на получение твердого топлива. Работниками Центра проведены сверки лицевых счетов электроэнергии получателей социальной поддержки по электроэнергии.

Всего по Чаа-Хольскому кожууну получили социальную поддержку в виде твердого топлива 31 семей по 2 тонны 142 кг (24 ванн).

В разрезе сумонов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сумоны** | **Всего семей** | **Количество твердого топлива на 1 семью** | **Общее количество твердого топлива** |
| 1 | Чаа-Холь | 16 | 2 тн. 142 кг | 34 тн. 272 кг |
| 2 | Ак-Дуруг | 12 | 2 тн. 142 кг | 25 тн. 704 кг |
| 3 | Булун-Терек | 3 | 2 тн. 142 кг | 6 тн. 426 кг |
| 4 | Шанчы | 0 | 0 | 0 |
|  | **По кожууну** | **31** | 2 тн. 142 кг | **66 тн. 402 кг** |

Количество получивших многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей социальную поддержку в рамках социального проекта «Социальный уголь» с 2016 по 2019 годы в разрезе сумонов приведена на следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумоны** | **2016г** | **2017г.** | **2018г.** | **2019 г.** |
| с. Чаа-Холь | 14 | 15 | 15 | 16 |
| с. Ак-Дуруг | 6 | 7 | 10 | 12 |
| с. Булун-Терек | 2 | 2 | 3 | 3 |
| с. Шанчы | 0 | 1 | 1 | 0 |
| **По кожууну:** | **22** | **25** | **29** | **31** |

В сравнении с 2016 годом количество многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей получивших социальную поддержку увеличивается.

Также в исполнения приказа Министерства труда и социальной политики Республики Тыва № 578 от 11.09.2019 года «Об оказании социальной поддержки в виде оплаты расходов на электроэнергию в рамках реализации проекта «Социальный уголь» в 2019 году» перечислены поставщику электроэнергии на лицевые счета 32 семей участников проекта (из них 1 семья по дополнительному списку) по месту жительства денежные средства в виде оплаты расходов на электроэнергию в размере 1642 рублей 37 копеек ( платы за электроэнергию исходя из норматива потребления 37,6 кВт/ч в месяц на 1 получателя, в годовом исчислении 451,2 кВт/ч). В 2018 году перечисленные поставщику электроэнергии на лицевые счета семей денежных средств в виде оплаты расходов на электроэнергию 1579 руб.20 коп.

Поставщиком в Чаа-Хольском кожууне произведена работа адресной доставки угля по месту жительства многодетных семей с 22 по 23 сентября 2019 года совместно с социальными работниками сумонов, с представителями администрации сумонов. Члены семей оказывали добровольную помощь поставщику в выгрузке твердого топлива.

Также в исполнения Приказа Минтруда Республики Тыва №553 от 23.08.2019 года «Об утверждении дополнительного количества списка получателей социальной поддержки в рамках реализации проекта «Социальный уголь» в 2019 году» и в исполнения письма №7102 от 10.10.2019 года Минтруда Республики Тыва председателям администраций муниципальных образований Республики Тыва на безвозмездной форме администрацией Чаа-Хольского кожууна оказана адресная социальная поддержка в виде твердого топлива (угля) в количестве 2тн.142 кг одной многодетной семье по дополнительному списку в с. Чаа-Холь.

Таким образом количество получивших многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей социальную поддержку в рамках реализации социального проекта «Социальный уголь» в 2019 году по Чаа-Хольскому кожууну составляет 32 (тридцать два) многодетных семей. Всего оказана социальная поддержка в виде твердого топлива в количестве 68тн.544 кг и перечислены поставщику электроэнергии на лицевые счета 32 семей участников проекта по месту жительства денежные средства в виде оплаты расходов на электроэнергию на общую сумму 52555 (пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 84 копеек.

Постановление Правительства Республики Тыва № 194 от 19.04.2019 года «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва № 372 от 29.08.2016 года «О мерах реализации социальной поддержки семьям, имеющим 5 и более детей, проживающим в сельских населенных пунктах на территории Республики Тыва» на территории Чаа-Хольского кожууна реализовано успешно.