**Информация о ходе реализации губернаторских проектов в 2022 году на территории Чаа-Хольского кожууна**

**ГП «Одно - село, Один-продукт»**

1.ИП Балчый Орлан Болатович- «Пункт переработки молока и молочных продуктов»

2.ИП Сундуй Айму Каадыр-оолович - «Производство ПЭТ-Бутылок»

3.ИП Кара-Сал Эдуард Чечек-оолович - «Развитие рекреационной зоны аржаана Ажыг-Суг»

На сегодняшний день участниками ГП РТ «Одно село-одно продукт» реализовано: 231 тонн молочной продукции на сумму 12 705 тыс. руб. (в АППГ 90,9 тонн на сумму 5 032,5 тыс. руб.), 18000 штук бутылок на 162 тыс. руб. (в АППГ 16000 штук на 240 тыс. руб.), 1050 литров аржаана на сумму 105 тыс. рублей (в АППГ 2000 литров на 200,0 тыс. руб.).

**ГП «Выделка шкур» ИП Хунай-оол А.О.**

По состоянию на 09.11.2022г. имеется помещение в с.Ак-Дуруг, приобретено необходимое оборудования:

-мездрильный станок 1шт.;

-разбивочный станок 1шт.

Электричество подключено, водоснабжение имеется, отопление печное, септик установлен. Продолжаются работы по приему и выделке шкур на заказ. Шкуры принимаются по 100-150 рублей за 1 штук. Цена для реализации выделанной шкуры в пределах 1200-1500 рублей. В зависимости от размеров шкур. На сегодняшний день продано около 90-100штук выделанной шкуры.

**ГП «Народный мост»**

В целях реализации мероприятий губернаторского проекта «Народный мост» в с. Булун-Терек Чаа - Хольского кожууна завершилось строительство временного мостового сооружения методом народной стройки. Согласно сметной документации размеры нового моста в длину 12 метров, в ширину 6 метров. По состоянию на сегодняшний день завершены все работы по строительству и установке кровли моста. Финансовое обеспечение произведено в полном объеме. В строительстве моста принимали участие в основном рабочее население и активные жители села Булун-Терек.

**ГП «Народный картофель»**

В 2022 году в целях реализации мероприятий губернаторского проекта «Народный картофель» центром социальной помощи семье и детям совместно с администрацией кожууна был подготовлен список семей претендентов для участия в проекте. Всего семена картофеля получили 68 нуждающихся семей в кожууне. В разрезе сельских поселений: Чаа-Холь - 38, Ак-Дуруг - 10, Булун-Терек - 15, Шанчы - 5.

В итоге реализации данного проекта общий урожай участников составляет 3810 кг (3тонн 810кг).

**Информация об итогах реализации губернаторского проекта «Социальный уголь» на территории Чаа-Хольского кожууна в 2022 году**

В целях исполнения Постановления Правительства Республики Тыва №2 от 09.01.2022 года « О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 23.03.2020 года №105» и приказа Минтруда Республики Тыва № 25 от 20.01.2022 г. «О утверждении количества семей- получателей социальной поддержки в рамках реализации проекта «Социальный уголь» в 2022 году» разработан план мероприятий по реализации проекта на 2022 год. Соццентр Чаа-Хольского кожууна проведен мониторинг семей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей и организованы разъяснительные работы среди населения о реализации мер социальной поддержки многодетным семьям,имеющим 4 и более детей, проживающих в сельских населенных пунктах, организован прием документов семей.

В 2022 году участниками проекта являются 103 многодетных семей, имеющих 4 и более детей, имеющие среднедушевой доход семьи ниже установленного прожиточного минимума в Республике Тыва в момент подачи заявления.

Список 103 многодетных семей согласован с и.о.председателем администрации Чаа-Хольского кожууна Чулдум Б.Б. и утвержден директором Соццентр Чаа-Хольского кожууна Дамбадугаровой В.В.

Семьями предоставлены пакеты документов в Соццентр Чаа-Хольского кожууна для получения социальной помощи в разрезе сумонов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумоны | всего семей | в том числе | | | | |
| семьи с  4 детьми | семьи с  5 детьми | семьи с  6 детьми | семьи с 7 детьми | семьи с  10 детьми |
| Чаа-Холь | 58 | 35 | 17 | 4 | 1 | 1 |
| Ак-Дуруг | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Булун-Терек | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Шанчы | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **по кожууну** | **103** | **64** | **27** | **10** | **1** | **1** |

Согласно в соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва №2 от 09.01.2022 года по плану мероприятий (дорожной карте) по предоставлению адресной социальной помощи в рамках реализации проекта «Социальный уголь» обеспечением доставки и выгрузку твердого топлива до жилья получателя социальной помощи исполнителями являются Министерства топлива и энергетики Республики Тыва и администрация Чаа-Хольского кожууна по согласованию.

При сопровождении работников Соццентр Чаа-Хольского кожууна и администрации СПС Ак-Дуруг перевозчиком ГУП «Транспортный сервиз и проект» ИП Бюрбю Ч.А. всего предоставлена адресная социальная помощь в виде твердого топлива 103 семьям, в разрезе сумонов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумоны | По плану количество семей | Всего помощь получили на отчетный период | По плану общий объем социальной помощи  ( из расчета на 1 семью-2 тн 145 кг) | Фактически оказанная помощь на отчетную дату  ( из расчета на 1 семью-2 тн 145 кг) |
| Чаа-Холь | 58 | 58 | 124 тн 410 кг | 124 тн 410 кг |
| Ак-Дуруг | 24 | 24 | 51 тн 480 кг | 51 тн 480 кг |
| Булун-Терек | 15 | 15 | 32 тн 175 кг | 32 тн 175 кг |
| Шанчы | 6 | 6 | 12 тн 870 кг | 12 тн 870 кг |
| по кожууну | 103 | 103 | 220 тн 935 кг | 220 тн 935 кг |

По состоянию на 22.11.2022 года реализация губернаторского проекта «Социальный уголь» на территории Чаа-Хольского кожууна на 2022 год завершена.

**ГП «Маршрут здоровья»**

15.11.2022 по проекту «Маршрут здоровья» в Чаа-Хольском кожууне осуществили прием следующие врачи: детский невролог, стоматолог, детский хирург, уролог-андролог, офтальмолог, отолоринголог, детский акушер-гинеколог, детский кардиолог.

Диспансеризацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2022 г. прошли всего-10 детей. Из них выявлено: кариес зубов у 8 детей, миопия у одного ребенка.

Диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2022 г. прошли всего-51 детей. Из 69: 14 детей студенты в г.Кызыл и в г. Томск. 2 детей учатся в г.Ак-Довурак, 1 ребенок учится в Хондергейской специализированной школе, 1 ребенок учится в Кызыл-Арыгской школе.

На данный момент занесены в РМИАС 33 детей. Выявлены заболевания: миопия-6, косоглазие-7, дизартрия-1, нарушение осанки-2.

8 случаев оплачены.

**Информация о реализации губернаторского проекта**

**«В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» в Чаа-Хольском кожууне за 2021-2022 учебный год.**

В 2021-2022 учебном году выявлено всего 159 участников проекта. Из них 57 дошкольников и 102 учащихся 1-11 классов, в том числе в МБОУ СОШ им. Ш.Ч.Сат с. Чаа-Холь - 58 участников, в МБОУ СОШ с.Ак-Дуруг - 26 участников, в МБОУ СОШ с.Булун-Терек - 19 участников. Участники проекта из малых сел республики - 3 (в МБОУ ООШ с.Шанчы). За аналогичный период уменьшилось на 4 человека.

**Результаты поступления выпускников 11 классов,  
 участников губернаторского проекта в ВУЗы и СУЗы  
 в 2022 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО** | **Школа** | **Факультет** | **Наименование выбранного ВУЗ или СПО** |
| 1 | Маадыр-оол Ерлан Андриянович | МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь | Экономический | КузГТу |
| 2 | Монгуш Лиана Алтай-ооловна | МБОУ СОШ с. Ак-Дуруг |  | Канский медицинский техникум |
| 3 | Ондар Андейся Чолдуговна | МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь | Фармацевтический | КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого |
| 4 | Тергиин Валентин Эдуардович | МБОУ СОШ им.В.Х.Кара-оол с.Булун-Терек | Факультет лингвистики | ТувГУ |

**Результаты поступления выпускников 9 классов,  
 участников губернаторского проекта в ВУЗы и СУЗы  
 в 2022 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО** | **Школа** | **Специальность** | **Наименование выбранного ВУЗ или СПО** |
| 1 | Донмут Жаргал Мергенович | МБОУ СОШ им.В.Х.Кара-оол с.Булун-Терек |  | Новосибирское командное речное училище |
| 2 | Сарым-оол Менди Айзаевич | МБОУ СОШ им.В.Х.Кара-оол с.Булун-Терек | Мастер общестроительных работ | Тувинский строительный техникум |
| 3 | Чечекпаа Саян Мергенович | МБОУ СОШ им.В.Х.Кара-оол с.Булун-Терек |  | УОР г. Кызыла |
| 4 | Шадып Роллан Эдуардович | МБОУ СОШ с. Ак-Дуруг |  | Кызылский автодорожный техникум |
| 5 | Шанмак-оол Сайын-Белек Хулер-оолович | МБОУ СОШ им.В.Х.Кара-оол с.Булун-Терек | Мастер общестроительных работ | Тувинский строительный техникум |

В 2022 году из 26 участников проекта ОРВО поступили в ВУЗы - 3чел, поступили в СУЗы- 6 чел., продолжат обучение в 10 кл- 17.

27 сентября 2022 года члены комиссии вместе с заместителем председателя администрации Чаа-Хольского кожууна по социальной политике Назытай Ч.В. утвердили список участников проекта на 2022-2023 учебный год. В этом году общее количество участников проекта составляет 138. Из них 33 дошкольников и 105 учащихся 1-11 классов.

**Губернаторский проект «Педагог-мужчина – лидер и наставник»**

В образовательных организациях в 2021-2022 учебном году работает всего 18 педагогов-мужчин. Из них на руководящих должностях работают **3** мужчины (0,2% от числа педагогов-мужчин), **2** заместителя директора по профилактике правонарушений в 4 школах. Рекомендуется в МБОУ СОШ с.Ак-Дуруг назначить заместителем директора по профилактике правонарушений из числа педагог-мужчин.

Всего мужчин-педагогов высшей категории – 3. (15 %), первой категории – 10 чел. (52%), с.з.д. – 2 (10,5 %), б.к. – 4 чел. (21 %).

Педагогов-мужчин со стажем:

До 1 года – 1., до 5 лет -5 чел., до 10 лет – 3 чел., до 15 лет – 1 чел., до 20 лет – 4чел., до 25 лет – 1 чел., до 30 лет – 2 чел., до 35 лет – 0 чел., до 40 лет – 1 чел., до 45 лет – 0 чел., более 46 лет – 0 чел.

По возрасту:

Педагогов-мужчин моложе 25 лет – 2 чел., моложе 29 лет – 1 чел., моложе 34 лет – 7 чел., моложе 39 лет – 1чел., моложе 44 лет – 3 чел., моложе 49 лет – 2 чел., моложе 54 лет –0 чел, моложе 59 лет – 0 чел., моложе 64 лет – 2 чел., старше 65 лет – 0 чел.

**По образовательному уровню:**

* с высшим образованием – 13 чел. т.е. 68,4 % от общего числа.
* с незаконченным высшим – 0 чел.,
* со средним педагогическим – 4 чел., 26,3 % от общего числа.
* со средним-специальным – 1 чел., 5,2 % от общего числа.
* со средним – 0 чел.

**В разрезе ОО и по направлениям подготовки:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ОО | всего | математические и естественные | гуманитарные | физкультура и спорт | искусство и культура | др. |
| 1 | МБОУ СОШ с.Ак-Дуруг | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | МБОУ СОШ с.Булун-Терек | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | МБОУ ООШ с.Шанчы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | **ВСЕГО:** | **18** | **1** | **0** | **10** | **1** | **4** |

На основании информационного письма Тувинского института развития образования и повышения квалификации от 17 января 2021 года № 19 о запуске регионального проекта «Педагог-мужчина-лидер и наставник», была создана команда из 4 педагогов-мужчин для решения поставленных задач по формированию управленческих кадров в образовательных организациях кожууна из числа педагогов-мужчин, в целях повышения роли мужчин в образовательно-воспитательном процессе и выстраивания системы работы школ по профилактике правонарушений. Из 18 педагогов- мужчин все являются наставниками 18 несовершеннолетних, которые состоят на учетах внутришкольного контроля.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РТ от 26.12.2021 г.№ 1226-д «О проведении регионального этапа конкурсов профессионального мастерства», на основании приказа Управления образования администрации Чаа-Хольского района №112 от 11 февраля 2021 года «О проведении муниципального этапа республиканских конкурсов профессионального мастерства», был проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог–мужчина–лидер и наставник 2021». По итогам муниципального этапа на региональный конкурс педагогов- мужчин были направлены 1 участник: Сундуй В.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь.

28 февраля 2022 года для педагогов- мужчин образовательных организаций кожууна методическим кабинетом Управления образования был организован и проведен семинар по ознакомлению с кейсом-наставничества. Приняли участие все 19 педагогов-мужчин школ.

**ГП «Кыштаг для молодой семьи»**

На 2022 год данный проект не будет реализоваться. Передача мелко-рогатого скота в муниципальную собственность был произведен в конце июня текущего года.

**ГП «Чаа сорук»**

На 2022 год данный проект не будет реализоваться. Произведен пересчет и передача мелко-рогатого скота в муниципальную собственность.

**ГП «Гнездо орлят»**

В рамках реализации губернаторского проекта «Гнездо орлят», (Эзирлернин Уязы) было подписано соглашение №1 от 08 февраля 2021 года о взаимодействии между Министерством спорта Республики Тыва и муниципальным районом Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва. В 2022 году в с. Чаа-Холь построен и сдан в эксплуатацию новый спортивный зал.