Недельный отчет о проделанной работе по проекту «Финансово грамотная Тува»

Чаа-Хольский кожуун.

с 31 по 03 февраля 2019 г.

(отчет предоставляется в электронной форме еженедельно по четвергам до 18.00 часов)

| Показатели проекта | Результат проектной работы за неделю | Задачи на очередную неделю |
| --- | --- | --- |
| Увеличение доли вкладов граждан на счетах в банках, в % | - Количество человек, открывших вклады на текущей неделе? - Количество человек, открывших вклады на отчетную дату (с нарастающим итогом)? | Главный акцент на неделю: 2 человек ПЛАН НА СЛЕД НЕДЕЛЮ (по вкладам 3 человек.) Всего открыты вклады 5 гражданами. |
| Снижение доли просроченной задолженности граждан республики по кредитам от общей суммы выданных кредитов, в % | - Какая работа проводилась по снижению просроченной задолженности граждан на текущей неделе? Кому помогли (кол-во чел.) и т.д. - Какие работы проводились по снижению просроченной задолженности граждан на отчетную дату (с нарастающим итогом)? | С просроченной задолженности подошли 2 человек. Но большинство из них работающее население и пенсионеры получающие хороший доход. Провели разъяснительные работы. -Семинар: Как брать кредит-на что нужно обращать внимание. Чем опасны займы в микро- финансовых организациях-выписки быстрых кредитов. -Раздача буклетов «Узнай свою кредитную историю» |
| Увеличение охвата населения республики мероприятиями по повышению финансовой грамотностью, чел. | # - Какие мероприятия проводились на текущей неделе? Охват на текущей неделе? (фотоотчет) # - Общий охват населения на отчетную дату # (с нарастающим итогом)? | 31 января 2019 года, в спортивном зале с.Чаа-Холь, финансовым управлением администрации Чаа-Хольского кожууна в рамках проекта "Финансово грамотная Тува" проведены веселые старты и викторины в честь празднования национального праздника Шагаа. Участвовали 3 команды.1 место заняла команда «Финансисты» ГБУЗ РТ « Чаа-Хольская ЦКБ», 2 место команда « Источник добра» Волонтеры, 3 место команда «Ойтулааш» Управление культуры. Всего проведено 2 семинаров с охватом-52 человек. |

Исп. Сундуп Шенне Вячеславовна:  21326; 89232669466

Недельный фотоотчет с 28 января по  по 3 февраля 2019 года.

Недельный отчет о проделанной работе по проекту «Финансово грамотная Тува»

Чаа-Хольский кожуун.

с 11 по 15 марта 2019 г.

(отчет предоставляется в электронной форме еженедельно по четвергам до 18.00 часов)

| Показатели проекта | Результат проектной работы за неделю | Задачи на очередную неделю |
| --- | --- | --- |
| Увеличение доли вкладов граждан на счетах в банках | - Количество вкладов, открывших на текущей неделе? - Количество вкладов, открывших на отчетную дату (с нарастающим итогом)? | Главный акцент на неделю: 1 человек ПЛАН НА СЛЕД НЕДЕЛЮ (по вкладам 3 человек.) Всего открыты вклады 6 гражданами. |
| Снижение доли просроченной задолженности граждан республики по кредитам от общей суммы выданных кредитов | - Какая работа проводилась по снижению просроченной задолженности граждан на текущей неделе? Кому помогли малоимущим семьям, малообеспеченным, многодетным) и по каким вопросам помогли (кол-во чел.) - Какие работы проводились по снижению просроченной задолженности граждан на отчетную дату (с нарастающим итогом)? | С просроченной задолженности подошли 4 человек. Но большинство из них работающее население и пенсионеры получающие хороший доход. Провели разъяснительные работы. -Семинар: Как брать кредит-на что нужно обращать внимание. Чем опасны займы в микро- финансовых организациях-выписки быстрых кредитов. |
| Переподготовка педагогов для преподавания основ финансовой грамотности в пилотных школах, чел. | - Сколько преподавателей или тьюторов обучено на отчетную дату? | Обучены Среди участников Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» финансовое управление администрации Чаа-Хольского района провели обучающий семинар на тему «Крестьянское (фермерское хозяйство» с охватом -8 человек. Всего:2 человек. |
| Увеличение охвата населения республики мероприятиями по повышению финансовой грамотностью, чел. | # - Какие мероприятия проводились на текущей неделе? Охват на текущей неделе? (фотоотчет) # -Общий охват (кол-во чел) населения данного кожууна (города) на отчетную дату (с нарастающим итогом) # - Общий охват населения на отчетную дату # (с нарастающим итогом)? | 11 апреля 2019г специалистами финансового управления проведена тестирование «Знатоки финансовой грамотности» в рамках проекта Финансово грамотная Тува среди учащихся 7 б класса МБОУ СОШ с. Чаа-Холь Охват составил: 20 человек. Всего проведено 2 семинаров с охватом-68человек. |

Недельный фотоотчет с 11 по 15 марта 2019г

Недельный отчет о проделанной работе по проекту «Финансово грамотная Тува»

Чаа-Хольский кожуун.

с 15 по 21 апреля 2019 г.

(отчет предоставляется в электронной форме еженедельно по пятницам до 13.00 часов)

| Показатели проекта | Результат проектной работы за неделю | Задачи на очередную неделю |
| --- | --- | --- |
| Увеличение доли вкладов граждан на счетах в банках | - Количество вкладов, открывших на текущей неделе? - Количество вкладов, открывших на отчетную дату (с нарастающим итогом)? | Главный акцент на неделю: 2 человек ПЛАН НА СЛЕД НЕДЕЛЮ (по вкладам 3 человек.) Всего открыты вклады гражданами. |
| Снижение доли просроченной задолженности граждан республики по кредитам от общей суммы выданных кредитов | - Какая работа проводилась по снижению просроченной задолженности граждан на текущей неделе? Кому помогли малоимущим семьям, малообеспеченным, многодетным) и по каким вопросам помогли (кол-во чел.) - Какие работы проводились по снижению просроченной задолженности граждан на отчетную дату (с нарастающим итогом)? | С просроченной задолженности подошли 5 человек. Но большинство из них работающее население и пенсионеры получающие хороший доход. Провели разъяснительные работы. -Семинар: Как брать кредит-на что нужно обращать внимание. Чем опасны займы в микро- финансовых организациях-выписки быстрых кредитов. |
| Переподготовка педагогов для преподавания основ финансовой грамотности в пилотных школах, чел. | - Сколько преподавателей или тьюторов обучено на отчетную дату? | В Чаа-Хольском кожууне обучены 2 преподователей по основе финансовой грамотности. Всего:2 человек. |
| Увеличение охвата населения республики мероприятиями по повышению финансовой грамотностью, чел. | # - Какие мероприятия проводились на текущей неделе? Охват на текущей неделе? (фотоотчет) # -Общий охват (кол-во чел) населения данного кожууна (города) на отчетную дату (с нарастающим итогом) # - Общий охват населения на отчетную дату # (с нарастающим итогом)? | 11 апреля 2019г специалистами финансового управления проведена тестирование «Знатоки финансовой грамотности» в рамках проекта Финансово грамотная Тува среди учащихся 7 б класса МБОУ СОШ с. Чаа-Холь Охват составил: 20 человек. Всего проведено 18 семинаров с охватом-626 человек. |

Исп. Сундуп Шенне Вячеславовна:  21326; 89232669466

Недельный фотоотчет с 22 по 26 октября 2018г

Недельный отчет о проделанной работе по проекту «Финансово грамотная Тува»

Чаа-Хольский кожуун.

с 22 по 26 апреля 2019 г.

(отчет предоставляется в электронной форме еженедельно по пятницам до 13.00 часов)

| Показатели проекта | Результат проектной работы за неделю | Задачи на очередную неделю |
| --- | --- | --- |
| Увеличение доли вкладов граждан на счетах в банках | - Количество вкладов, открывших на текущей неделе? - Количество вкладов, открывших на отчетную дату (с нарастающим итогом)? | Главный акцент на неделю: 2 человек ПЛАН НА СЛЕД НЕДЕЛЮ (по вкладам 3 человек.) Всего открыты вклады 13 гражданами. |
| Снижение доли просроченной задолженности граждан республики по кредитам от общей суммы выданных кредитов | - Какая работа проводилась по снижению просроченной задолженности граждан на текущей неделе? Кому помогли малоимущим семьям, малообеспеченным, многодетным) и по каким вопросам помогли (кол-во чел.) - Какие работы проводились по снижению просроченной задолженности граждан на отчетную дату (с нарастающим итогом)? | С просроченной задолженности подошли 5 человек. Но большинство из них работающее население и пенсионеры получающие хороший доход. Провели разъяснительные работы. -Семинар: Как брать кредит-на что нужно обращать внимание. Чем опасны займы в микро- финансовых организациях-выписки быстрых кредитов. |
| Переподготовка педагогов для преподавания основ финансовой грамотности в пилотных школах, чел. | - Сколько преподавателей или тьюторов обучено на отчетную дату? | В Чаа-Хольском кожууне обучены 2 преподователей по основе финансовой грамотности. Всего:2 человек. |
| Увеличение охвата населения республики мероприятиями по повышению финансовой грамотностью, чел. | # - Какие мероприятия проводились на текущей неделе? Охват на текущей неделе? (фотоотчет) # -Общий охват (кол-во чел) населения данного кожууна (города) на отчетную дату (с нарастающим итогом) # - Общий охват населения на отчетную дату # (с нарастающим итогом)? | 23 апреля в подготовительной, старшей группе детского сада «Чодураа» провели интеллектуальные игры в рамках проекта « Финансово грамотная Тува» участвовало 50 детей , победители награждены грамотами и сладкими призами . Молодцы детишки наши. 24 среди учащихся 6-11 классов школы с. Чаа-Холь провели семинар и игры в рамках проекта «Финансово-грамотная Тува» Участвовало 75 детей, победители награждены грамотами и денежными призами . Всего проведено 8 семинаров с охватом-213 человек. |

Исп. Сундуп Шенне Вячеславовна:  21326; 89232669466

Недельный фото отчет с 22 по 29 апреля детских садов.

Недельный фото отчет с 22 по 29 апреля школьников