**Информация о ходе реализации проекта «Одно село – один продукт» на территории Чаа-Хольского кожууна (по состоянию на 01 апреля 2020 года)**

 В губернаторском проекте «Одно село – один продукт» участвуют 6 крестьянско-фермерских хозяйств:

* ИП Балчый Орлан Болатович«Пункт переработки молока и молочных продуктов» с. Чаа-Холь
* ИП Балбан-оол Каадыр-оол Ондарович «Переработка проса ручным способом» с. Булун-Терек
* ИП Сундуй Айму Каадыр-оолович«Производство «ПЭТ-бутылок» с. Чаа-Холь
* Чаш-оол Буян Сарыг-оолович «Модульный цех по переработке мяса» с. Чаа-Холь
* ИП Кара-Сал Эдуард Чечек-оолович «Развитие рекреационной зоны аржаана Ажыг-Суг» Чаа-Хольский район местечко Уур-Сайыр.
* ИП Кенден Шолбан Саар-оолович «Пункт приема молока» с. Шанчы.

 Основное направление реализации губернаторского проекта Республики Тыва «Одно село – один продукт» в кожууне – переработка сельскохозяйственной продукции. Из 6 проектов 4 проекта – сельскохозяйственного направления, 1 – промышленное производство, 1 – рекреационного (туризм, отдых) направления. Из 6 проектов 4 республиканского и 2 муниципального значения.

 **На 01.04.2020 года** участниками ГП РТ «ОСОП» реализовано: 7,52 тонн молочной продукции на сумму – 429 тыс. рублей; 0тн проса на сумму – 0 тысяч рублей; 2600 штук бутылка на сумму – 19,5 тыс. рублей; 50 литр аржаана на сумму – 5 тыс. рублей; 0 тонн колбасные изделия на сумму – 0 тыс. рублей. Всего реализовано продукции участниками ГП РТ «ОСОП» Чаа-Хольского кожууна на сумму – 453,5 тысяч рублей. Создано 3 рабочих мест. Размер налоговых выплат с учетом отчислений во внебюджетные фонды составляет 34,54 тыс. рублей.

**Пункт переработки молока и молочных продуктов (ИП Глава КФХ Балчый О.Б.):**

 Данный проект начал реализоваться с ноября месяца 2013 года с. Чаа-Холь с приобретением модульного цеха по переработке молока с мощностью 500 литров в смену. Модульный цех по переработки молока приобретен за счет кредитных средств и государственной поддержки в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Республике Тыва 2012-2020 годы» субсидии на возмещение части затрат в размере 30 % от полной стоимости цеха.

 По состоянию на 01.04.2020 года реализовано: молочной продукции 7,52 тонн на сумму 429 тысяч рублей. Ассортимент выпускаемой продукции: молоко, кефир, творог. В розницу цена 1 литра молока составляет 55 рублей, кефира – 60 рублей, творог – 200 рублей.

 Продукция реализуются на 1 торговой точке кожууна и на 1 образовательной учреждении кожууна.

 В настоящее время в хозяйстве работают 1 работника (разнорабочий фермы). Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 12500 рублей. Уплачено налогов на сумму – 0 тысяч рублей, взносов – 10,218 тысяч рублей.

 В конце 2017 года в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в рамках поддержки малых форм хозяйствования («семейный фермер») получил грант в размере 5 млн. рублей на строительство фермы, приобретение молочных коров 20 голов и сельхозтехники.

 В настоящее время имеется всего 37 голов. На сегодняшний день осталось сен 10 тонн и просо 10 тонн.

 Имеется следующая сельхозтехника:

- за счет государственной поддержки приобретены трактор МТЗ -82, грабли, косилка, плуг, пресс подборщик,

- за счет собственных средств, приобретено вилы, сеялка, комбайн (старый).

**«Переработка проса ручным способом» СПоК «Чодураа» (руководитель Балбан-оол К.О.)**

 Данный проект начал реализоваться с 2013 года с. Булун-Терек. На сегодняшний день в организации идет работы по ликвидации.

**«Производство ПЭТ-бутылок» (КФХ Сундуй А.К.). Проект реализуется с. Чаа-Холь.**

 КФХ на собственные средства закупило материалы и закончило строительство цеха. Подключено холодное водоснабжение и теплоснабжение. Электроэнергия подключена. Заключен договор и поставлено оборудование компанией «Петров - Тортен» (г. Барнаул) (стоимость оборудования составляет – 1250,0 тысяч рублей). Заказ преформ осуществляется из г. Сосновоборска Красноярского края. Создано 1 рабочее место со среднемесячной заработной платой 12500 тысяч рублей. Продукцию поставляет пункт по переработке молока и розлив аржаана «Ажыг-Суг». Цена 1 бутылки составляет 7,5 рублей. По состоянию на 01.04.2020 года поставлено 2600 штук бутылок в сумме 19,5 тыс. рублей. В настоящее время уплачены налоги и взносы во внебюджетные в сумме 12,32 тыс. рублей.

**«Модульный цех по переработке мяса» (КФХ Чаш-оол Б.С.). Проект реализуется с. Чаа-Холь.**

 КФХ на собственные средства закупило материалы. Подключено холодное водоснабжение, теплоснабжение и электроэнергия. Стоимость проекта составляет 2 000,0 тысяч рублей (модульный цех 1400,0 тысяч рублей), остальная часть собственные средства. Модульный цех закуплен и поставлен.

 Мясо поставляет из своего хозяйства. У хозяйства имеется 828 голов МРС, 65 – голов КРС, 80 – голов лошадей. Заключены договора на поставку мясных продуктов с 5 торговыми точками кожууна. Цех выпускает мясную продукцию: ливер, копченую продукцию, фарш, полуфабрикат, рагу, азу, гуляш, суповой набор, шашлык, котлеты и т.д. В месяц выпускается до 50 - 100 кг. По состоянию 01.04.2020 года реализовано: колбасные изделия 0 тонн на сумму 0 рублей. Для дальнейшего расширения планируется пристройка для цеха и приобретение морозильного камера. В настоящее время не имеется сертификат поэтому, для выпуска и переработки продукции не имеет право. Индивидуальный предприниматель в настоящее время переоформляются документы к другому гражданину (родственнику).

**«Развитие рекреационной зоны аржаана Ажыг-Суг» (ИП Кара-Сал Э.Ч.)**

 Получено субсидий из республиканского бюджета (Грант Главы Правительства Республики Тыва) – 4300,0 тысяч рублей, из местного бюджета Чаа-Хольского кожууна профинансировано – 100,0 тысяч рублей. Обустройство аржаана начато в начале июля месяца 2015 года.

 Данный проект реализуются в местечке Уур-Сайыр Чаа-Хольского района. Построены четыре летних домиков, один двухэтажный жилой дом, кафе-столовая на 20 мест с оборудованием (столовое оборудование), 3 туалета, одна кабинка для ванных процедур, дом досуга и развлечения на 25 мест, построена беседка. Для отдыхающих закуплен телевизор со спутниковой антенной. Куплены 2 спутниковые телефоны фирмы «Турайа». Отдыхающие начали заселяться в домики, предварительно заказав койки места (с полным набором постельного белья). Из профинансированных финансовых средств был приобретен катер, а также средства связи и спасательные средства в общей сумме 2 000,0 тысяч рублей. Кроме этого закуплены 39 штук комплект постельного белья, 15 палаток, строительные материалы. Создано 1 рабочее место со среднемесячной заработной платой 1 работника 12500,0 рублей. На сегодняшний день идет розлив вручную и продажа аржаана в г. Кызыле. По состоянию 01.04.2020 года реализовано: аржаана «Ажыг-Суг» - 50 литров на сумму 5 тысяч рублей. В настоящее время уплачены налоги в сумме 12 тыс. рублей.

**«Пункт приема молока» (**ИП Кенден Шолбан Саар-оолович).

 Данный проект реализуется в селе Шанчы Чаа-Хольского кожууна. За 1 квартал 2020 года сдано в молочный цех кожууна 0 литр молока, объем реализованной продукции 0 тыс. рублей. КФХ получает молоко со своих коров. За 1 квартал 2020 год предпринимателем не уплачено налогов и сборов. В настоящее время передал оборудования на ГКФХ Балчый О.Б. для приема молочной продукции от жителей населения.