**Информация**

**о ходе реализации губернаторского проекта**

**«Кыштаг для молодой семьи» за 2016-2019 гг.**

**в Чаа-Хольском кожууне**

(по состоянию на 15 октября 2019 г.)

 В целях реализации Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» -2016-2019 годы администрацией кожууна изданы нормативно-правовые акты, проведены сходы граждан на территориях кожууна. Ответственным за реализацию проекта на территории кожууна является Ооржак А.А. и.о. заместителя председателя по экономике администрации Чаа-Хольского кожууна.

Экономический эффект проекта за 2016-2019 г.:

- создано 16 новых фермерских хозяйств (за 4 года);

- построено 16 чабанских стоянок с домами и кошарами (за 4 года);

- трудоустроили 16 жителей сельской местности;

- участникам проекта приобретено 3200 голов МРС (за 4 года);

- заготовлено древесины для строительства кошар и жилых домов в объеме 4,8 тыс. куб. м.

Стоянки.

Всего в кожууне имеется 16 чабанских стоянок участников губернаторского проекта.

Вблизи у естественной вод источников находятся 2 зимней стоянки.

Имеется, и используют буровые скважины – 3 участника губернаторского проекта 2016 г. Организован подвоз воды чабанским стоянкам губернаторского проекта - 10 ед.

С 5 февраля 2019 по 04 апреля 2019 года начата и завершено работы по бурению глубинных скважин для 3 участников Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года.

 На всех участников зарегистрированы земельные участки (под зимнюю стоянку, летнее и зимнее пастбища, сенокос).

 Все участники зарегистрированы в качестве Глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

 В целях обеспечения своевременной подготовки и проведения зимовки скота, а также создания благоприятных условий для увеличения продуктивности скота и наращивания объемов производства животноводческой продукции в период зимовки скота 2016-2018 годов, принято Распоряжении администрации Чаа-Хольского кожууна от 27.09.2017г. № 343 «О подготовке зимних стоянок к зимовке скота 2017-2018 годов участников ГСП РТ КДМС 2016-2018гг». И закреплено на период подготовки животноводства к зимовке за каждым участником губернаторского проекта, ответственных представителей сельских поселений кожууна и возложено на них контроль, оказание помощи и проверку готовности к зимовке.

 На протяжении реализации проекта осуществляется постоянное сопровождение ветеринарных и зоотехнических служб, контроль над обеспечением сохранности и условиями содержания МРС, контроль и мониторинг семей – участников проекта.

В Чаа-Хольском кожууне за 2019 год в Губернаторском проекте участвует 4 участника из 4 сумонов (с. Чаа-Холь, с. Ак-Дуруг, с. Булун-Терек. с. Шанчы).

1. Кок Алим Андреевич участник села - Ак-Дуруг;
2. Анай-оол Айдын Шолбанович участник села – Чаа-Холь;
3. Седен Саян Владимирович участник села – Булун-Терек;
4. Ондар Айлана Амировна участник села – Шанчы;

 Всеми 4 участниками открыты расчетные счета в Красноярское отделение №8646 ПАО «Сбербанк» и АО Банк «НБТ» и внесены 10 процентов от суммы гранта.

 Пакет документов 4-х участников представлен в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва.

По состоянию на 15 октября 2019 года завершено строительство кошар и жилых домов всех участников кожууна.

Всего участниками «Кыштаг для молодой семьи» заготовлено кормов – 288 тонн.

**Реализация губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» в разрезе сумонов:**

1. **с. Чаа-Холь** участвуют в данной программе 4 участника с 2016 по 2019 года:
* Байыр Антон Александрович участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года села Чаа-Холь, всего 4 участка с площадью 252,5 га в том числе: 2,5 га стоянка, зимнее пастбище «Шат-Ужу» 100 га, летнее пастбище «Ыъттыг-Аъттыг Ала-Тей» 100 га, сенокос «Шат-Ужу» - 50га; получил 2016 году 200 овцематок, а в 2018 году передал 200 овцематок к участнику Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018 года Шомбул Орлан Байыр-ооловичу. В 2019 год получил приплод 170 голов ягнят, из 200 овцематок. В настоящее время имеется всего скота 535 голов. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 22 тонн т.е. 110%.
* Кассыга Саян Олегович – участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 06 августа 2017 года села Чаа-Холь (1) получил 200 овцематок. На 01.07.2019 года участник получил приплод 200 голов, из 200 голов овцематок. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Чап Алексей Корлуг-оолович участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018 года села Чаа-Холь (2). В 18 июля 2017 году получил 200 голов МРС. В 01.08.2019 г участник получил приплод 150 голов ягнят, 200 голов овцематок. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* с. Чаа-Холь Анай-оол Айдын Шолбанович – зарегистрирован в качестве главы КФХ, открыт счет в Народном Банке Тувы, документы на земельный участок и древесины сдан, а также внесен 10% от суммы гранта. В настоящее время идут работы по строительству жилого дома, строительство кошары завершено. Скот в количестве 200 голов получены 25 июня 2019 года, находится на летней стоянке «Узун-Ой». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 10 тонн т.е. 66,66%.
1. **с. Ак-Дуруг** участвуют в данной программе 4 участника с 2016 по 2019 годы.
* Шадып Саяна Сергеевна участник Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года, всего 4 участка с площадью 252,5 га в том числе: стоянка «Улуг-Хову» 2,5 га, зимнее пастбище «Улуг-Хову» 100 га, летнее пастбище «Ооруг» 100 га, сенокос «Кызыл-Хая» - 50га; Получил 2016 году 200 овцематок, а в 2018 году передала 200 овцематок к участнику губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018 года Бады Олег Данзынович. Из 200 овцематок и по состоянии 01.08.2019 года участник получил приплод 150 голов ягнят. В настоящее время всего имеется 434 голов скота. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 22 тонн т.е. 110%.
* Дамчай Шораан Байыр-оолович - участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 08 августа 2017 года. Получил 200 овцематок. На 01.08.2019 года участник получил приплод 140 голов, из 200 голов овцематок. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Бады Олег Данзынович участник губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018 года. Получил 2018 году 200 овцематок. На 01.08.2019 года участник получил приплод 200 голов, из 200 голов овцематок. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Кок Алим Андреевич участник 2019 года – зарегистрирован в качестве главы КФХ, открыт счет в Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк, документы на земельный участок и древесину готовы, также внесен 10% от суммы гранта (70 тыс. рублей). Работы по организации, заготовки и транспортировки древесины завершил, строительство кошары и жилого дома завершен, помогают бригада родственников из 6 человек. Скот в количестве 200 голов получил 25 июня 2019 года, находится на летней стоянке «Кучунгур Арт». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 8 тонн т.е. 53,33%.
1. **с. Булун-Терек** участвуют в данной программе 4 участника с 2016 по 2019 года:

* Балдан Аина Александровна участница Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года села Булун-Терек, всего 4 участка с площадью 282,5 га в том числе: стоянка «Ортаа Кызыл-Даг» 2,5 га, зимнее пастбище «Ортаа Кызыл-Даг» 150 га, летнее пастбище «Ак-Хем» 100 га, сенокос «Шат-Ужу» - 30га; получила в 2016 году 200 голов овцематок, а в 2018 году передала к участнику Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018 года Докмит Айдысу Маадыровичу 200 голов овцематок. В состоянии 01.07.2019 года получил приплод 70 ягнят, из 100 овцематок. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 5 тонн т.е. 33,33%.
* Сундуй Радж Михаилович – участник Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 06 августа 2017 года получил 200 овцематок. На 01.08.2019 года получил приплод 150 голов ягнят, из 200 овцематок. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 20 тонн т.е. 100%.
* Докмит Айдысу Маадырович участник Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 01 июня 2018 года получил 200 овцематок. На 2019 году получил приплод 170 ягнят, из 200овцематок. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 15 тонн т.е. 100%.
* Седен Саян Владимирович – зарегистрирован в качестве главы КФХ, открыт счет в Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк, документы на земельный участок и древесины готовы, также внесен 10% от суммы гранта (70 тыс. рублей). Работы по заготовке и транспортировке древесины завершили, строительство кошар и жилого дома завершено. Помогают бригада из числа родственников в количестве 9 человек. Скот в количестве 200 голов получил 21 июня 2019 года, находится на летней стоянке «Хаялыг-Даг». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 10 тонн т.е. 66,6%.
1. **с. Шанчы** участвуют в данной программе 3 участника с 2016 по 2019 года:
* Ондар Эрес Михайлович участник Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года. Всего 4 участка с площадью 282,5 га в том числе: стоянка «Канмыылдыг» 2,5 га, зимнее пастбище «Канмыылдыг» 150 га, летнее пастбище «Сарыг-Одек» 100 га, сенокос «Сарыг-Одек» - 30га; В 2016-ом году получил 200 голов овцематок, а в 2018 году передал к участнику Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018-го года Араптан Арсену Семеновичу в общем количестве 200 голов овцематок. В 2019 году получил приплод 170 голов ягнят, из 200 овцематок. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 20 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 18 тонн т.е. 90%.
* Араптан Арсен Семенович участник Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 16 июня 2018 года получил 200 голов овцематок. В 2019 году получил приплод 170 ягнят, из 200 овцематок. План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 13 тонн т.е. 86,67%.
* Ондар Айлана Амировна – зарегистрирован в качестве главы КФХ, открыт счет в Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк, документы на земельный участок и древесины готовы, также внесен 10% от суммы гранта (70 тыс. рублей). Работы по заготовке и транспортировке древесины завершили. В настоящее время строительство жилого дома и строительство кошары завершено. Скот в количестве 200 голов получил 27 июня 2019 года, находится на летней стоянке «Суг бажы». План за 2019 год для заготовки грубых кормов 15 тонн, по состоянию на 27 сентября 2019 года всего заготовлено грубых кормов 10 тонн т.е. 66,6%.

**Окотная кампания**

Участниками проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016, 2017 и 2018 гг. получен приплод общим количеством 1 695 голов ягнят от общего маточное поголовья 3500 голов МРС, из них:

1) участниками проекта 2016 года получен приплод 395 голов ягнят от общего маточного поголовья 1305 голов МРС;

2) участниками проекта 2017 года получен приплод 640 голов ягнят, от общего маточного поголовья 1348 голов МРС;

3) участниками проекта 2018 года получен приплод 660голов ягнят от общего маточного поголовья 847 голов МРС;

4) участниками проекта 2019 года получен скот 800 голов овцематок.

**Ветеринарное обслуживание.**

По состоянию на 27 сентября 2019 г. ветеринарными врачами, независимо от форм собственности хозяйств, против беломышечной болезни обработаны препаратом Е-Селеном в Чаа-Хольском районе – 1695 голов ягнят.

1) участниками губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2016 года обработано 395 голов ягнят;

2) участниками губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2017 года обработано 640 голов ягнят;

3) участниками губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 2018 года обработано 660 голов ягнят.

**Реализация губернаторского**

**проекта «Кыштаг для молодой семьи» в 2019 г.**

**(по состоянию на 27 сентября 2019 г.)**

**Информация о ходе реализации проекта «Одно село – один продукт» на территории Чаа-Хольского кожууна (по состоянию на 27 сентября 2019 года)**

 В губернаторском проекте «Одно село – один продукт» участвуют 6 крестьянско-фермерских хозяйств:

* ИП Балчый Орлан Болатович«Пункт переработки молока и молочных продуктов» с. Чаа-Холь
* ИП Балбан-оол Каадыр-оол Ондарович «Переработка проса ручным способом» с. Булун-Терек
* ИП Сундуй Айму Каадыр-оолович«Производство «ПЭТ-бутылок» с. Чаа-Холь
* Чаш-оол Буян Сарыг-оолович «Модульный цех по переработке мяса» с. Чаа-Холь
* ИП Кара-Сал Эдуард Чечек-оолович «Развитие рекреационной зоны аржаана Ажыг-Суг» Чаа-Хольский район местечко Уур-Сайыр.
* ИП Кенден Шолбан Саар-оолович «Пункт приема молока» с. Шанчы.

 Основное направление реализации губернаторского проекта Республики Тыва «Одно село – один продукт» в кожууне – переработка сельскохозяйственной продукции. Из 6 проектов 4 проекта – сельскохозяйственного направления, 1 – промышленное производство, 1 – рекреационного (туризм, отдых) направления. Из 6 проектов 4 республиканского и 2 муниципального значения.

 **На 27.09.2019 года** участниками ГП РТ «ОСОП» реализовано: 34,31 тонн молочной продукции на сумму – 2092,5 тыс. рублей; 20 кг проса на сумму – 10,0 тысяч рублей; Всего реализовано продукции участниками ГП РТ «ОСОП» Чаа-Хольского кожууна на сумму – 2522,6 тысяч рублей. Создано 11 рабочих мест. Размер налоговых выплат с учетом отчислений во внебюджетные фонды составляет 147,8 тыс. рублей.

 **Пункт переработки молока и молочных продуктов (ИП Глава КФХ Балчый О.Б.):**

Данный проект начал реализоваться с ноября месяца 2013 года с. Чаа-Холь. с приобретением модульного цеха по переработке молока с мощностью 500 литров в смену. Модульный цех по переработки молока приобретен за счет кредитных средств и государственной поддержки в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Республике Тыва 2012-2020 годы» субсидии на возмещение части затрат в размере 30 % от полной стоимости цеха. Сбор молока осуществлял у населения кожууна.

По состоянию на 27.09.2019 года реализовано: молочной продукции 34,55 тонн на сумму 2092,5 тысяч рублей. Основная часть финансовых средств, поступающих от реализованной продукции идет на погашение кредита полученной из ОАО «Россельхозбанка». Ассортимент выпускаемой продукции: молоко, сметана, кефир, творог.

В розницу цена 1 литра молока составляет 55 рублей, кефира – 60 рублей, сметаны – 170 рублей/кг, творога – 160 рублей/кг.

Продукция поставляется в 5 торговых точках кожууна, 9 социальных учреждениях кожууна, а также в г. Кызыл «Перинатальный центр». Основная часть сырого молока в цех поступала от сельскохозяйственных предприятий кожууна, от ЛПХ и остальная часть от населения кожууна.

Настоящее время в хозяйстве работают 3 работника (1 технолог, 1 разнорабочий фермы и 1 водитель). Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 21500 рублей. Уплачено налогов на сумму – 31,9 тысяч рублей, взносов – 79,3 тысяч рублей.

 В конце 2017 года в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в рамках поддержки малых форм хозяйствования («семейный фермер») получил грант в размере 5 млн. рублей на строительство фермы, приобретение молочных коров 20 голов и сельхозтехники.

На 2018 году приплод составляет 19 голов, а 2019 году 17 голов. В 2019 году падеж 10 голов из них 7 голов телки и 3 голов телят. На 2018 году заготовили сено 300 рулон на 105 тонн, сенаж 45 рулон на 22,5 тонн. В настоящее время с 1 коровы доят 5 л молока, в день общий составляет 100 литр молока. На сегодняшний день заготовлено сен 70 тонн.

 Имеется следующая сельхозтехника:

- за счет государственной поддержки приобретены трактор МТЗ -82, грабли, косилка, плуг, пресс подборщик,

- за счет собственных средств приобретено вилы, сеялка, комбайн (старый).

Посевные площади составляют – 120 га, где выращивают ячмень – на 50 га, овес – на 40 га, пшеница – на 20 га.

**«Переработка проса ручным способом» СПоК «Чодураа» (руководитель Балбан-оол К.О.).**

Данный проект начал реализоваться с 2013 года с. Булун-Терек. За 9 месяцев 2019 году закуплено семенной материал и осуществлен посев зерновых культур (просо) на орошаемом земельном участке площади 20 га. Кроме проса, хозяйство сеет пшеницу, ячмень. В хозяйстве также имеется КРС, МРС, лошади. В настоящее время идет сбор урожая пшеницы и ячменя.

По состоянию на 27.09.2019 года реализовано: готовой продукции – 20 кг на сумму 10,0 тысяч рублей.

Реализация продукции осуществляется в 6 торговых точках кожууна.

Созданные рабочие места – 2 (до 10 во время сезонных работ).

**«Производство ПЭТ-бутылок» (КФХ Сундуй А.К.). Проект реализуется с. Чаа-Холь.**  КФХ на собственные средства закупило материалы и закончило строительство цеха. Подключено холодное водоснабжение и теплоснабжение. Электроэнергия подключена. Заключен договор и поставлено оборудование компанией «Петров - Тортен» (г. Барнаул) (стоимость оборудования составляет – 1250,0 тысяч рублей). Заказ преформ осуществляется из г. Сосновоборска Красноярского края. Созданы 1 рабочие места со среднемесячной заработной платой одного работника 21 000,0 рублей. Продукция будет поставляться пункт по переработке молока и розлив аржаана «Ажыг-Суг». Пункт переработки молока в среднем будут поставляться до 5 тысяч бутылок в месяц. Розлив аржаана зависимости от сезона – от 1 до 4 тысяч бутылок в месяц. А также заключены предварительные договора с (пятью) покупателями продукции ПЭТ-бутылок, в среднем им будут поставляться до 10 тысяч бутылок в месяц. Цена 1 бутылки будет составлять 7,5 рублей. Для дальнейшего развития проекта будет осуществлен розлив аржаана (производство ПЭТ-бутылок). По состоянию на 27.09.2019 года поставлено 42680 штук бутылок в сумме 320100 (Триста двадцать тысяч сто) рублей. В настоящее время уплачены налоги в сумме 36643,5 рублей.

**«Модульный цех по переработке мяса» (КФХ Чаш-оол). Проект реализуется с. Чаа-Холь.** КФХ на собственные средства закупило материалы, и провело подготовительные работы по приемке модульного цеха. Подключены холодное водоснабжение, теплоснабжение и электроэнергия. Стоимость проекта составляет 2 000,0 тысяч рублей (модульный цех 1400,0 тысяч рублей), остальная часть собственные средства. Модульный цех закуплен и поставлен.

Мясо поставляет из своего хозяйства, а основная часть закупается у населения. У хозяйства имеется 1 221 голов МРС, 48 – голов КРС, 66 – голов лошадей. По состоянию на 27.09.2019 года поголовья скота в кожууне составляет: КРС – 7281 голов, МРС – 39 829 голов, лошадей – 1 818 голов. Закуп у населения будет осуществляться по ценам кожууна. Заключены договора на поставку мясных продуктов с 5 торговыми точками (4 - в кожууне и 1 -в Улуг-Хемском кожууне). Цех выпускает мясную продукцию: ливер, копченую продукцию, фарш, полуфабрикат, рагу, азу, гуляш, суповой набор, шашлык, котлеты и т. д. В день выпускается до 100 кг продукции. В месяц до 1 тонны. Планируется создание 1 рабочих мест со среднемесячной заработной платой 1 работника 21 000,0 тысяч рублей. Из местного бюджета выделено 50,0 тысяч рублей. По состоянию 27.09.2019 года реализовано: колбасные изделия 50 кг на сумму 27000 рублей. Для дальнейшего расширения планируется пристройка для цеха и приобретение морозильного камера. В настоящее время не имеется сертификат поэтому, для выпуска и переработки продукции не имеет право.

**«Развитие рекреационной зоны аржаана Ажыг-Суг» (ИП Кара-Сал Э.Ч.)** Получено субсидий из республиканского бюджета (Грант Главы Правительства Республики Тыва) – 4300,0 тысяч рублей, из местного бюджета Чаа-Хольского кожууна профинансировано – 100,0 тысяч рублей. Обустройство аржаана начато в начале июля месяца 2015 года.

Данный проект реализуются в местечке Уур-Сайыр Чаа-Хольского района. Построены четыре летних домиков, один двухэтажный жилой дом, кафе-столовая на 20 мест с оборудованием (столовое оборудование), 3 туалета, одна кабинка для ванных процедур, дом досуга и развлечения на 25 мест, построена беседка. Для отдыхающих закуплен телевизор со спутниковой антенной. Заказано 2 спутниковые телефоны фирмы «Турайа». В настоящее время строительство продолжается, будет закончено строительство дополнительных 3 летних домиков, два жилых дома и площадки под палатки. Отдыхающие начали заселяться в домики, предварительно заказав койки места (с полным набором постельного белья). Из профинансированных финансовых средств был приобретен катер, а также средства связи и спасательные средства в общей сумме 2 000,0 тысяч рублей. Кроме этого закуплены 39 штук комплект постельного белья, 15 палаток, строительные материалы. Создано 4 рабочих мест со среднемесячной заработной платой 1 работника 15 000,0 рублей. Идет розлив вручную и продажа аржаана в г. Кызыле. По состоянию 27.09.2019 года реализовано: аржаана «Ажыг-Суг» - 730 литров на сумму 73,0 тысяч рублей. За 2019 год предпринимателем не уплачено налогов и сборов.

**«Пункт приема молока» (**ИП Кенден Шолбан Саар-оолович). Данный проект реализуется в селе Шанчы Чаа-Хольского кожууна. За 9 месяцев 2019 года сдано в молочный цех кожууна 260 литр молока. КФХ получает молоко со своих коров.

**Информация по реализации программы «Развитие малых сел Республики Тыва на 2018-2022 годы» в Чаа-Хольском кожууне**

**по состоянию на 24 декабря 2019 г.**

На территории Чаа-Хольского кожууна находится 1 малое село Шанчы. Рабочей группой по развитию малых сел 15 марта 2018 г. было проведено общее собрание жителей сумонаШанчы по отбору одной народной инициативы в рамках проекта «Село, в котором я живу».

 Всего от населения поступило 3 заявки:

1. «Развитие зерноводства» в председательстве Сундуп Вячеслава Болат-ооловича;
2. «Создание досугового центра» в председательстве БегзиЧойганыМергеновны;
3. «Развитие туризма» в председательстве Ондар Дуру Бегзиевны.

В итоге составлен протокол собрания. По итогам голосования, большинством голосов был выбран проект местной инициативы «Развитие зерноводства» с площадью 1000 кв. м., строительство зернохранилища, которое позволяет хранить более 2 тыс. тонн зерна.

Рассчитана доля населения, получающая выгоду от проекта-это 90% населения.

Имеется бизнес-план проекта «Развитие зерноводства».

Дорожная картаприоритетного проекта по развитию малых сел и комплексная программа социально-экономического развития сельского поселения сумонШанчыЧаа-Хольскогокожууна на 5 лет утверждены постановлением администрации сельского поселения сумонаШанчыЧаа-Хольскогокожууна от 12 марта 2018 г. № 8.

Село Шанчы образовано в 1955 году. Численность населения на 01.01.2019 г. составляет 344 человек. Специализация села овцеводческий и растениеводческий.

Впервые в 1956 году был построен склад зернотока для хранения зерновых культур. В 1958 году во Всероссийском масштабе с. Шанчы заняло 1 место в уборке урожая. С одного гектара получали 70 центнеров. В 1985 году склад зернотока преобразовали. Построили два больших склада на 6000 тонн зерна. Обеспечивал зерном республику. В 1996 году СПК Шанчы обанкротился, в связи с финансовыми затруднениями.

**Цель и задачи проекта:**

* восстановление промышленного потенциала;
* удовлетворение населения в области сельского хозяйства;
* создание новых 10 рабочих мест;

В настоящее время весьма велики (от 15 до 25%) потери зерна при его перевозке от поля до элеваторов, построенных ранее. Расстояние перевозки от поля до сумонаШанчы составляет в среднем 15 – 20 км, что определяет значительные расходы горюче-смазочных материалов и высокую амортизацию транспортных средств.

Успех проекта вложения средств в создание индустрии строительства зернохранилища, продажу их фермерским хозяйствам, переработку зерна в дроблёнку и другие зернопродукты.

 Общая площадь посевных площадей составляет 350 га. На посевных площадях будут работать 4 ГКФХ. Урожайность зерновых культур с 1 га 14 ц. (1,4 т.) С 350 га 4900 ц. (490 т.).

 Доход от получаемых услуг будет составлять примерно 220,5 тыс. рублей. НДФЛ – 13 % (20,0 тыс. рублей). Страховые взносы – 30,2 % (66,6 тыс. рублей).

Перечень и стоимость услуг, которая будет предоставляться зернохранилищем:

* перемешивание зерна (за 1 т.) – 150 рублей;
* очистка зерна (за 1 т.) – 150 рублей;
* хранение зерна (за 1 т.) – 150 рублей.
* Оплата в натуральном виде

**Общая стоимость проекта 2220,0 тыс. рублей, из них:**

* 2000,0 тыс. рублей – республиканский бюджет;
* 200,0 тыс. рублей – местный бюджет;
* 20,0 тыс. рублей – вклад граждан.

 **Социально-экономический эффект:**

* на трудоустройство будут привлечены молодые граждане до 35 лет;
* Создание новых рабочих мест. Будет создано 10 рабочих мест (в составе: 1 – директор, 1 – водитель, 1 – тракторист, 1 – сварщик, 2 – сторожа, 4 – разнорабочих);
* Получение дополнительных финансовых средств для развития села;
* Очистка территории зернотока.

 Для увеличения посевных площадей Минсельхозом РТ в рамках подпрограммы «Техническое и технологическое обеспечение и инновационное развитие отрасли АПК» в 2018 году субсидировано 90% стоимости приобретения для фермерских хозяйств с. Шанчы посевного комплекса «Агроторг», тяжелых дисковых борон марки БГЗТ-25 и зерноуборочного комбайна «Полесье 5А».

 Проект рассмотрен республиканской конкурсной комиссией по отбору местных инициатив 24.08.2018 г., дали положительное заключение Минсельхозпрод РТ, Минфина РТ, Минэкономики РТ.

 На реализацию проекта не выделено финансирование. В связи с этим реализация данного проекта не осуществлена. В дальнейшем будем продолжена работа Минсельхозом РТ.

 На богарных землях с. Шанчы планируется в перспективе провести посевные работы на площади до 4,0 тыс. га, получение валового урожая зерновых и кормовых культур до 6,0 тыс. тн. на период реализации проекта сосредней урожайностью не менее 25 ц/га. Планируется производство семенного материала до 2400-3000 тн в год, на продовольственные цели предусматриваются до 2000 тонн. Зерно и семенной материал являются товарами продовольственной безопасностью.

**В настоящее время планируется, рассматривается и региональные проекты «Пункт приема шкур МРС», «Конная ферма».**