**Информация о ходе реализации проекта «Одно село – один продукт» на территории Чаа-Хольского кожууна (по состоянию на 31 января 2020 года)**

 В губернаторском проекте «Одно село – один продукт» участвуют 6 крестьянско-фермерских хозяйств:

* ИП Балчый Орлан Болатович«Пункт переработки молока и молочных продуктов» с. Чаа-Холь
* ИП Балбан-оол Каадыр-оол Ондарович «Переработка проса ручным способом» с. Булун-Терек
* ИП Сундуй Айму Каадыр-оолович«Производство «ПЭТ-бутылок» с. Чаа-Холь
* Чаш-оол Буян Сарыг-оолович «Модульный цех по переработке мяса» с. Чаа-Холь
* ИП Кара-Сал Эдуард Чечек-оолович «Развитие рекреационной зоны аржаана Ажыг-Суг» Чаа-Хольский район местечко Уур-Сайыр.
* ИП Кенден Шолбан Саар-оолович «Пункт приема молока» с. Шанчы.

 Основное направление реализации губернаторского проекта Республики Тыва «Одно село – один продукт» в кожууне – переработка сельскохозяйственной продукции. Из 6 проектов 4 проекта – сельскохозяйственного направления, 1 – промышленное производство, 1 – рекреационного (туризм, отдых) направления. Из 6 проектов 4 республиканского и 2 муниципального значения.

 **На 31.01.2020 года** участниками ГП РТ «ОСОП» реализовано: 1,5 тонн молочной продукции на сумму – 85 тыс. рублей; 0тн проса на сумму – 0 тысяч рублей; 300 штук бутылка на сумму – 2,25 тыс. рублей; 0 литр аржаана на сумму – 0 тыс. рублей; 0 тонн колбасные изделия на сумму – 0 тыс. рублей. Всего реализовано продукции участниками ГП РТ «ОСОП» Чаа-Хольского кожууна на сумму – 87,25 тысяч рублей. Создано 3 рабочих мест. Размер налоговых выплат с учетом отчислений во внебюджетные фонды составляет 2,5 тыс. рублей.

 **Пункт переработки молока и молочных продуктов (ИП Глава КФХ Балчый О.Б.):**

 Данный проект начал реализоваться с ноября месяца 2013 года с. Чаа-Холь. с приобретением модульного цеха по переработке молока с мощностью 500 литров в смену. Модульный цех по переработки молока приобретен за счет кредитных средств и государственной поддержки в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Республике Тыва 2012-2020 годы» субсидии на возмещение части затрат в размере 30 % от полной стоимости цеха. Сбор молока осуществлял у населения кожууна.

По состоянию на 31.01.2020 года реализовано: молочной продукции 1,5 тонн на сумму 85 тысяч рублей. Ассортимент выпускаемой продукции: молоко, сметана, кефир, творог. В розницу цена 1 литра молока составляет 55 рублей, кефира – 60 рублей, сметаны – 170 рублей/кг, творога – 160 рублей/кг.

Продукция поставляется в 5 торговых точках кожууна, 9 социальных учреждениях кожууна, а также в г. Кызыл «Перинатальный центр».

Настоящее время в хозяйстве работают 1 работника (1 разнорабочий фермы). Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 12500 рублей. Уплачено налогов на сумму – 0 тысяч рублей, взносов – 0 тысяч рублей.

 В конце 2017 года в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва в рамках поддержки малых форм хозяйствования («семейный фермер») получил грант в размере 5 млн. рублей на строительство фермы, приобретение молочных коров 20 голов и сельхозтехники.

В настоящее время имеется всего 38 голов. На сегодняшний день осталось сен 48 тонн и просо 45 тонн.

 Имеется следующая сельхозтехника:

- за счет государственной поддержки приобретены трактор МТЗ -82, грабли, косилка, плуг, пресс подборщик,

- за счет собственных средств приобретено вилы, сеялка, комбайн (старый).

**«Переработка проса ручным способом» СПоК «Чодураа» (руководитель Балбан-оол К.О.).**

Данный проект начал реализоваться с 2013 года с. Булун-Терек. За 12 месяцев 2019 году закуплено семенной материал и осуществлен посев зерновых культур (просо) на орошаемом земельном участке площади 20 га. Кроме проса, хозяйство сеет пшеницу, ячмень. В хозяйстве также имеется КРС, МРС, лошади.

По состоянию на 31.01.2020 года реализовано: готовой продукции – 0 тонн на сумму 0 тысяч рублей.

В настоящее время организация ликвидировано.

**«Производство ПЭТ-бутылок» (КФХ Сундуй А.К.). Проект реализуется с. Чаа-Холь.**  КФХ на собственные средства закупило материалы и закончило строительство цеха. Подключено холодное водоснабжение и теплоснабжение. Электроэнергия подключена. Заключен договор и поставлено оборудование компанией «Петров - Тортен» (г. Барнаул) (стоимость оборудования составляет – 1250,0 тысяч рублей). Заказ преформ осуществляется из г. Сосновоборска Красноярского края. Созданы 1 рабочие места со среднемесячной заработной платой одного работника 21 000,0 рублей. Продукция будет поставляться пункт по переработке молока и розлив аржаана «Ажыг-Суг». Пункт переработки молока в среднем будут поставляться до 5 тысяч бутылок в месяц. Розлив аржаана зависимости от сезона – от 1 до 4 тысяч бутылок в месяц. А также заключены предварительные договора с (пятью) покупателями продукции ПЭТ-бутылок, в среднем им будут поставляться до 10 тысяч бутылок в месяц. Цена 1 бутылки будет составлять 7,5 рублей. Для дальнейшего развития проекта будет осуществлен розлив аржаана (производство ПЭТ-бутылок). По состоянию на 31.01.2020 года поставлено 300 штук бутылок в сумме 2,25 тыс. рублей. В настоящее время уплачены налоги в сумме 2,5 рублей.

**«Модульный цех по переработке мяса» (КФХ Чаш-оол Б.С.). Проект реализуется с. Чаа-Холь.** КФХ на собственные средства закупило материалы, и провело подготовительные работы по приемке модульного цеха. Подключено холодное водоснабжение, теплоснабжение и электроэнергия. Стоимость проекта составляет 2 000,0 тысяч рублей (модульный цех 1400,0 тысяч рублей), остальная часть собственные средства. Модульный цех закуплен и поставлен.

Мясо поставляет из своего хозяйства, а основная часть закупается у населения. У хозяйства имеется 1 221 голов МРС, 48 – голов КРС, 66 – голов лошадей. Заключены договора на поставку мясных продуктов с 5 торговыми точками кожууна. Цех выпускает мясную продукцию: ливер, копченую продукцию, фарш, полуфабрикат, рагу, азу, гуляш, суповой набор, шашлык, котлеты и т.д. В день выпускается до 100 кг продукции. В месяц до 1 тонны. Создан 1 рабочее место со среднемесячной заработной платой 21 000,0 тысяч рублей. По состоянию 31.01.2020 года реализовано: колбасные изделия 0 тонн на сумму 0 рублей. Для дальнейшего расширения планируется пристройка для цеха и приобретение морозильного камера. В настоящее время не имеется сертификат поэтому, для выпуска и переработки продукции не имеет право. ИП ликвидирован.

**«Развитие рекреационной зоны аржаана Ажыг-Суг» (ИП Кара-Сал Э.Ч.)** Получено субсидий из республиканского бюджета (Грант Главы Правительства Республики Тыва) – 4300,0 тысяч рублей, из местного бюджета Чаа-Хольского кожууна профинансировано – 100,0 тысяч рублей. Обустройство аржаана начато в начале июля месяца 2015 года.

Данный проект реализуются в местечке Уур-Сайыр Чаа-Хольского района. Построены четыре летних домиков, один двухэтажный жилой дом, кафе-столовая на 20 мест с оборудованием (столовое оборудование), 3 туалета, одна кабинка для ванных процедур, дом досуга и развлечения на 25 мест, построена беседка. Для отдыхающих закуплен телевизор со спутниковой антенной. Заказано 2 спутниковые телефоны фирмы «Турайа». Отдыхающие начали заселяться в домики, предварительно заказав койки места (с полным набором постельного белья). Из профинансированных финансовых средств был приобретен катер, а также средства связи и спасательные средства в общей сумме 2 000,0 тысяч рублей. Кроме этого закуплены 39 штук комплект постельного белья, 15 палаток, строительные материалы. Создано 2 рабочих мест со среднемесячной заработной платой 1 работника 15 000,0 рублей. Идет розлив вручную и продажа аржаана в г. Кызыле. По состоянию 31.01.2020 года реализовано: аржаана «Ажыг-Суг» - 0 литров на сумму 0 тысяч рублей. В настоящее время налоги и взносы не уплачены.

**«Пункт приема молока» (**ИП Кенден Шолбан Саар-оолович). Данный проект реализуется в селе Шанчы Чаа-Хольского кожууна. За январь 2020 года сдано в молочный цех кожууна 0 литр молока, объем реализованной продукции 0 тыс. рублей. КФХ получает молоко со своих коров. За 2020 год предпринимателем не уплачено налогов и сборов.

**Информация**

**о ходе реализации социального проекта «Корова-кормилица»**

**на территории Чаа-Хольского кожууна по состоянию 17.12.2019 года**

С целью своевременного исполнения перечня мероприятий по реализации социального проекта «Корова-кормилица» на 2017-2019 годы, утверждённым Постановлением Правительства Республики Тыва №157 от 11 апреля 2017 года «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва № 88 от 18 марта 2016 года «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации социального проекта «Корова-Кормилица»», администрацией Чаа-Хольского кожууна изданы нормативно-правовые акты, проведены сходы граждан на территориях с участием представителей кожуунной администрации. Также на основании приказов Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва директором Центра Дамбадугаровой В.В. изданы локальные акты о назначении ответственных лиц по реализации данного проекта.

Всего участников проекта “Корова кормилица” с 2016 по 2019 год на территории Чаа-Хольского кожууна являются 44 семей ( в 2016г.-12; в 2017г.-8; в 2018г.-8, в 2019г.-16). На каждую семью участников проекта заведены личные дела, собран банк данных семей, обследованы жилищно-бытовые условия семей. Заключены трёхсторонние социальные контракты о взаимных обязательствах для реализации социального проекта «Корова-кормилица» с получателями. Соцработниками еженедельно проверялись исполнения условий социального контракта. Условия социального контракта большинства получателями соблюдаются.

На отчетный период у участников 2016-2018 гг отелились 23коров , в разрезе сумонов:

* с.Чаа-Холь- 6 (2016г.-3; 2017г.-1, 2018г-2);
* с. Ак-Дуруг- 5 (2016г.-3, 2017г.-1, 2018г.-1);
* с. Булун-Терек- 7 (2016г.-3, 2017г.-2, 2018г.-2);
* с. Шанчы- 5(2016г.-2, 2017г.-2, 2018г.-1)

Всего у участников проекта с 2016 по 2018 год КРС в хозяйствах -113 голов ( 2016г.-60; 2017г.-31; 2018г.-22 голов).

С участниками 2016 и 2017 года срок действия социального контракта истек. Данные 20 семей находятся в постсопровождении Соццентр Чаа-Хольского кожууна

Реализация проекта «Корова-кормилица» участниками 2017 года приведено в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 г.** | **приплод коровы в 2019 году** | **не стельные коровы** | **Приплод телки 2017 г.р.** | **Передача телок 2017 года по состоянию на 11.11.2019г**  |
| **переданы**  | **не переданы** |
| Чаа-Холь | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ак-Дуруг | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Булун-Терек | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Шанчы | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| **по кожууну** | **7** | **0** | **5** | **8** | **0** |

Реализация проекта «Корова-кормилица» участниками 2018 года приведено в следующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | **приплод коровы в 2019 году** | **не стельные коровы** | **Приплод телки в 2019 году**  |
|
| Чаа-Холь | 2 | 0 | 1 |
| Ак-Дуруг | 2 | 0 | 0 |
| Булун-Терек | 2 | 0 | 0 |
| Шанчы | 1 | 1 | 0 |
| **по кожууну** | **7** | **1** | **1** |

Сотрудниками Соццентр Чаа-Хольского кожууна совместно с представителями администраций сумонов была проведена проверка готовности передачи телок 2017 года участниками 2017 года участникам проекта 2019 года в рамках социального проекта «Корова-кормилица».

У 16 участников 2019 года имеются коровники-16, а 1 коровник не построен, в связи чем получатель телки 2017 года предоставил заявление об отказе в участии в проекте. В связи чем данный участник, получатель телки 2017 года сменён, проведен сход граждан с. Чаа-Холь. Имеются все сведения об участниках проекта, сведения о поставщиков коров с теленком, данные о весовых и возрастных характеристиках коров, предварительно отобранных для передачи участникам. Подготовлены и передано в Централизованную бухгалтерию ГБУ РТ “Ресцентр соцподдержки” договора купли-продажи коров с теленком между Соццентром Чаа-Хольского кожууна с 6 поставщиками, для перечисления денежных средств на оплату 1-го коровы с теленком в сумме 35000 (тридцать пять тысяч) рублей. Общее количество коров подлежащих продаже-8. Все 8 коров имеют ветеринарские справки, выданные Управлением Ветеринарии Чаа-Хольского кожууна. Осуществлены ветеринарные осмотры КРС поставщиков, были получены анализы на бруцеллез, лейкоз. Проведены иммунизации против сибирской язвы и эмкар, животные были обработаны против паразитов. Все 8 коров и 8 телят имеют тавро, переданы участниками проекта. Также пакет документов для страхования коров предоставлено в страховую кампанию “Согласие”.

Всего в 2019 году участников проекта получателей коров с теленком составляет 8 многодетных семей, по 2 семьи в каждом сумоне. Всего имеют в составе 41 человек : из них 14 взрослых и 28 несовершеннолетних детей:

|  |  |
| --- | --- |
| Состав семьи | в том числе |
| взрослые | дети |
| работающие | безработные | школьники | дошкольники |
| организованы | неорганизованы |
| 41 | 2 | 12 | 16 | 3 | 9 |

Всего в 2019 году участников проекта получателй телок составляет 8 многодетных семей, по 2 семьи в каждом сумоне. Всего имеют в составе 42 человек : из них 15 взрослых и 27 несовершеннолетних детей:

|  |  |
| --- | --- |
| Состав семьи | в том числе |
| взрослые | дети |
| работающие | безработные | школьники | дошкольники |
| организованы | неорганизованы |
| 42 | 3 | 12 | 16 | 2 | 9 |

 Всего участниками проекта “Корова кормилица” с 2016 по 2019 год количество получаемого удоя молока с 1 коровы в день на 1 семью составляет 3-4-5 литров.

 По данным Минсельхоза РТ, на зимовку для 1 коровы с теленком необходимо заготовить 3 тонна сена. В связи с тем, что участниками 2016 года получен приплод (увеличение на поголовья скота на 1 теленка- необходима заготовка 4,5 тонн корма на 1 семью), общая потребность в сене увеличивается, например: если в семье 5 голов КРС то 7,5 тонн, если 4 головы КРС 6 тонн, на 3 головы КРС 4,5 тонн, на 2 головы 3 тонн. Данные рекомендации Минсельхоза РТ социальные работники ознакомили каждую семью участников проекта. По сенозаготовке семей участников приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество семей  | Количество необходимого корма (тонн) | Количество семей заготовивших сено | фактически заготовлено сена | % заготовки |
| 2016 год | 12 | 73,5 | 12 | 77 | 104,8 |
| 2017 год | 8 | 37,5 | 8 | 36 | 96 |
| 2018 год  | 8 | 25,5 | 8 | 33 | 129,4 |
| 2019 год (телки) | 8 | 24 | 8 | 38 | 158,3 |
| 2019 год ( коровы с теленком) | 8 | 24 | 8 | 39 | 162,5 |

При реализации проекта имелись случаи падежа скота:

1. Участника 2017 года Базыр А.Ч. имеется падеж 3 головы скота, которая по настоящее время восстановлена 1 голова КРС.
2. Участника 2017 года Ойдупай Д.Б., Страховой компанией возмещена. Поставщик найден, договор купли-продажи составлен с поставщиком, днежные средства перечислены поставщику. Корова с теленком приобретена и передана участнику.
3. Участника 2018 г. Комбу А.Ю. -2 падежа, из которых 1 (корова с теленком), которые восстановлены участником.
4. Также в настоящее время имеется падеж скота у участника 2019 года ( с. Чаа-Холь Байыр Ш.Б.). Причина падежа коровы установлено- закупорка пищевода. Данная корова застрахована. В настоящее вемя введутся работы по сбору документов для предоставления в страховую кампанию СК “Согласие”.

В ходе реализации проекта всем участникам оказано консультативная помощь. Также на территории кожууна из 28 семей участников проекта с 2016 по 2018гг 5 (пять) семей имеют наибольшее число голов КРС:

* из участников 2016 года: семья Оюн Андрей Данзыевича и Марьяны Дувааевны ( с. Булун-Терек)- 8 голов КРС, падежа с 2016 по 2019гг не имеют. В среднем у участников имеются 5-6 голов КРС.
* из участников 2017 года: семья Шаравии Мурат Демир-ооловича и Шорааны Альбертовны (с. Булун-Терек) и семья Шомбул Шолбан Опаевича и Алдынай Сергеевны - по 5 голов КРС, падежа с 2017 по 2019 гг не имеют. В среднем у участников 2017 года имеются 3-4 голов КРС.
* из участников 2018 года: семья Бегзи Мерген Степановича и Чечек Николаевны (с. Чаа-Холь) - 4 голов КРС, падежа с 2018 по 2019 гг не имеют. В среднем у участников 2018 года имеются 2-3 головы КРС.