**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ЧАА-ХОЛЬ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАА-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

668221 Республика Тыва Чаа-Хольский кожуун с. Чаа-Холь ул. Ленина,8 тел.8(39443) 2-12-18,тел./факс 8(39443) 2-12-18, е-mail [chaa-hol.cog@mail.ru](mailto:chaa-hol.cog@mail.ru)

**Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ за 10 месяцев 2022 года Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва**

Заключение по результатам анализа информации об исполнении муниципальных программ администрации Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва за 10 месяцев 2022 года подготовлено экономическим отделом администрации Чаа-Хольского кожууна.

В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации Постановлением администрации района от 25.07.2014 года № 328 утверждены:

1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, порядка проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

2. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

В соответствии с Порядком распоряжением администрации Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва от 30 ноября 2021 года № 624 утвержден перечень муниципальных программ Чаа-Хольского кожууна, подлежащих финансированию в 2022 году. В перечень были включены 25 муниципальных программ. Установлено, что муниципальные программы утверждены соответствующими нормативными правовыми актами, которыми предусмотрены целевые статьи и виды расходов, в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Финансовое обеспечение муниципальных программ предусмотрено за счет средств федерального, республиканского и местного бюджета.

В соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ, утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования».

На плановый период 2022 года, на реализацию мероприятий муниципальных программ за 10 месяцев 2022 года выделено 269 707,15 тыс. рублей. Перечень расходов по муниципальным программам из МБ Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва за 10 месяцев 2022 года отражены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ЦСР** | **Первоначальный план на 2022г.** | **Исполнение за 10 мес. 2022года из МБ.** | **%**  **Исполнения.** |
| **В С Е Г О** |  | **405582,9** | **269 707**  **,15** | **66,4%** |
| **1** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Социальная поддержка граждан и семей с детьми в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва на 2021 - 2023 годы"** | **01 0 00 00000** | **141 937,4** | **104 230,8** | **74%** |
| **2** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Спорт-норма жизни на 2019-2024 годы в Чаа-Хольском кожууне"** | **02 0 00 00000** | **1 409,0** | **1 386,9** | **98,4%** |
| **3** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Обеспечение пожарной безопасности и зашиты населения, территорий муниципального района "Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2023 годы"** | **03 0 00 00000** | **220,0** | **220,0** | **100%** |
| **4** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Повышение безопасности дорожного движения в Чаа-Хольском кожууне на 2022 - 2024 годы"** | **04 0 00 00000** | **1 260,0** | **1 179,3** | **93,6%** |
| **5** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Чаа-Хольского кожууна на 2014 - 2020 годы"** | **05 0 00 00000** | **5 056,6** | **192,6** | **3,8%** |
| **6** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва «Развитие системы образения с отходами производства и потребления в Чаа-Хольском кожууне на 2022-2024 годы»** |  | **265,0** | **70,0** | **26,4%** |
| **6** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями в Чаа-Хольском кожууне на 2021-2023 годы"** | **06 0 00 00000** | **640,0** | **341** | **53,3%** |
| **7** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Развитие культуры и искусства на 2021 - 2023 годы"** | **08 0 00 00000** | **4 188,0** | **3 023,8** | **72,2%** |
| **8** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва на 2021 - 2023 годы"** | **09 0 00 00000** | **225,0** | **185,1** | **82,2%** |
| **9** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Развитие образования и науки в Чаа-Хольском кожууне на 2021 - 2023 годы"** | **11 0 00 00000** | **181 180,6** | **148 121,3** | **82%** |
| **10** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Повышение эффективности управления общественными финансами Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва на 2021-2023 годы"** | **13 0 00 00000** | **20,0** | **6,2** | **31%** |
| **11** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Обеспечение жильем молодых семей в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва на 2021-2023 годы"** | **16 0 00 00000** | **2 276,5** | **2 268** | **99,6%** |
| **12** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва на 2021 - 2023 годы"** | **18 0 00 00000** | **300,7** | **280,7** | **93,3%** |
| **13** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы»** | **18 3 В1 55760** | **100,0** | **33,7** | **33,7%** |
| **14** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Противодействие коррупции на 2022-2024 годы"** | **23 0 00 00000** | **5,0** | **0,0** | **0,0** |
| **15** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Доступная среда" на 2021- 2023 годы"** | **24 0 00 00000** | **30,0** | **0,0** | **0,0** |
| **16** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального района "Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва" на 2021 - 2023 годы"** |  | **502,0** | **265,4** | **52,8%** |
| **17** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2019-2022»** | **26 0 00 00000** | **7044,8** | **6 581,05** | **93,4%** |
| **18** | **«Комплексная программа по преодолению бедности вЧаа-Хольском кожууне на 2021-2023 годы»** | **28 0 F2 55550** | **25,0** | **23,0** | **92%** |
| **19** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Развитие архивного дела на территории муниципального района «Чаа-Хольский кожуун РТ» на 2021-2023**  **годы"** | **27 0 00 00000** | **80,0** | **79,7** | **99,6%** |
| **20** | **Муниципальная программа "Гос. молодежная политика на 2020-2022 годы"** | **11 1 04 00190** | **80,0** | **55,9** | **69,8%** |
| **21** | **Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва на 2021-2023 годы»** | **89 0 00 00190** | **50,0** | **0** | **0** |
| **22** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенолетними в Чаа-Хольском кожууне на 2021-2023 годы»** | **10 3 Р1 89090** | **72,0** | **50,0** | **69,4%** |
| **23** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна «Развитие туризма в Чаа-Хольском кожууне на 2021-2023 годы»** | **11 3 P1 89090** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Формирование комфортной городской среды в Чаа-Хольского кожууна на 2018 - 2024годы" Муниципальная программы Чаа-Хольского кожууна** | **820144100** | **1 020,1** | **917,7** | **90%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва «Содействие занятости населения Чаа-Хольского кожууна на 2021-2023 годы»** |  | **Не предусмотрено** | **0** | **0** |

Как видно, из вышеприведенной таблицы процент исполнения программных расходов бюджета кожууна по муниципальным программам за 10 месяцев 2022 года составила 28,31 %. Исполнение по муниципальным программам кожууна сложилось в диапазоне от 0,0 % до 100%.

Причины низкого и нулевого исполнения мероприятий по муниципальным программам в представленной информации о ходе выполнения плана мероприятий МП не указаны.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и семьям с детьми в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва на 2021-2023 годы»**

Программа одобрена постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 436. Ответственным исполнителем программы является **Управление труда и социального развития Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.**

**Основными целями программы являются:**

- формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества;

- обеспечение представления льготным категориям граждан и семьям с детьми, проживающим на территории Чаа-Хольского кожууна, мер социальной поддержки в виде детских пособий, ежемесячных денежных выплат, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, организации похорон неработающих граждан и выплата доплат к пенсии своевременно и в полном объеме.

Управлением труда и социального развития Чаа-Хольского кожууна за 9 месяцев 2022 года осуществлены 8 разных видов мер социальной поддержки. Всего профинансировано и выплачено средства из федерального и республиканского бюджетов в сумме 104 230,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий данной программы предусмотрены и утверждены расходы на сумму 141 937,4 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 74 %.

По состоянию на 01 октября 2022 года на учете получателей ежемесячного пособия от 0 до 16 лет (18) состоят 445 получателей, число детей - 1081;

- в том числе одинокие матери-166 , число детей- 268.

За отчетный период на выплату ежемесячных пособий профинансировано 1 665 759 рублей.

2) На учете получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка состоит 116 получателей, за отчетный период поступило 76 заявлений, из них назначено – 75, отказ – 1, по причине превышение среднедушевого дохода над размером прожиточного минимума. Профинансировано и выплачено за 9 месяцев 2022 – 11 785 928 рублей.

3) Во исполнение Указа Президента РФ, Постановлением РФ от 31 марта 2021г №489, Постановлением РТ от 02 апреля 2021г №161 Управлением труда и социального развития Чаа-Хольского кожууна на ежемесячные выплаты гражданам имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно всего зарегистрированы 627 заявлений, в том числе 250 заявлений поступили через Госуслуги. Из них назначено - 464 гражданам, отказано -163 заявителям, в том числе по причине превышения среднедушевого дохода семьи над размером прожиточного минимума в расчетный период-88, отсутствие трудовых доходов «нулевой» доход- 21, наличие 2 или более автотранспортных средств- 6, за недостоверные (неполные) данные-20 и иные случаи – 28.

Произведено расходов на ежемесячную выплату в отчетном периоде 65 942 632 рублей на 464 получателям (50%-43, 75%-30, 100%-391), численность детей которых назначено выплата- 526 (50%-61, 75%-39, 100%-426) детей. Размер ежемесячной выплаты в размере 50%-6 986 рублей, 75%-10 479 рублей, 100%-13 972 рублей.

4) Всего на учете ежемесячной выплаты 3-го и последующих детей состоят 180 получателей на 191 детей. За назначением за 9 месяцев обратились всего 44 заявителей, одобрено выплаты – 44. За отчетный период выплачено всего 20 840 827 рублей.

**Предоставление (выплата) мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.**

На 1 октября 2022 года на учете по **федеральному регистру** для получения льготных выплат состоят **381** человек: в том числе инвалидов 1 группы - 35 человек, инвалидов 2 группы - 155 человек, инвалидов 3 группы - 151 человек, дети-инвалиды – 40 человек.

За 9 месяцев профинансировано и выплачено **всего 1 706 580 рублей**.

Из них: по электроэнергии – 591 761 рублей; за уголь – 947 686 рублей, ХВС – 61 993 рублей; ГВС – 8 487 рублей; отопление – 93 421 рублей, услуги почты – 3 233 рублей.

Предусмотренные льготы в отделениях почтовой связи получают 46 человек, что составляет 14 % от общего числа получателей, 335 (86%) человек получают в банковских учреждениях.

В отчетном периоде, за назначением ежемесячных денежных выплат на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан обратились всего 45 человек.

**Анализ**

**назначения и финансирования мер социальной поддержки**

**отдельным категориям граждан на выплату ЖКУ**

**по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумоны** | **Численность**  **инвалидов**  **(чел.)**  **за 9**  **месяцев 2022г.** | **Численность**  **инвалидов**  **(чел.)**  **за 9**  **месяцев 2021г.** | **Отклонение**  **(+,-)** | **Всего**  **профинанси**  **ровано (руб.) за 9**  **месяцев 2022г.** | **Всего**  **профинансировано (руб.) за 9**  **месяцев 2021г.** | **Отклоне**  **ние**  **(+,-)** | **Средний ежемесячный размер на одного льготника** |
| **Чаа-Холь** | **233** | **226** | **7** | **1041013,60** | **1135981** | **-94967,4** | **558,68** |
| **Ак-Дуруг** | **67** | **75** | **-8** | **307184,34** | **391717** | **-84532,66** | **541,29** |
| **Кызыл-Даг** | **65** | **70** | **-5** | **290118,55** | **352546** | **-62427,45** | **535,94** |
| **Шанчы** | **16** | **16** |  | **68263,19** | **78343** | **-10079,81** | **568,20** |
| **Всего** | **381** | **387** | **-6** | **1706579,68** | **1958587** | **-252007,32** |  |

По состоянию на 01.10.2021г. численность граждан, входящих в **региональный** регистр составляет 218 человек, из них ветераны труда – 218 человек.

За отчетный период профинансировано **1 865 829** рублей, в том числе сумма расходов, связанных с доставкой ЕДВ **12 943** рублей.

ЕДВ через почтовые отделения получают 39 человек, что составляет 22% от общего числа получателей, путем перечисления в персонифицированные счета в банковских учреждениях 179 человек – 78%.

**Анализ назначения и финансирования ежемесячных денежных выплат ветеранам труда по сравнению с АППГ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категории** | **Численность**  **ветеранов труда (чел.)**  **за 9**  **месяцев 2022г.** | **Численность**  **ветеранов**  **труда (чел.)**  **за 9**  **месяцев 2021г.** | **Отклонение**  **(+,-)** | **Всего**  **профинанси**  **ровано**  **(руб.) за 9**  **месяцев 2022г.** | **Всего**  **профинансировано**  **(руб.) за 9**  **месяцев 2021г.** | **Отклоне-**  **ние**  **(+,-)**  **%** | **Ежемесячный размер ЕДВ** |
| **Чаа-Холь** | **154** | **158** | **-4** | **1306080** | **1344687** | **-38607** | **930** |
| **Ак-Дуруг** | **39** | **44** | **-5** | **335849** | **374494** | **-38645** | **930** |
| **Булун-Терек** | **21** | **21** |  | **186583** | **178516** | **8067** | **930** |
| **Шанчы** | **4** | **5** | **-1** | **37317** | **42688** | **-5371** | **930** |
| **Всего** | **218** | **228** | **-10** | **1865829** | **1940385** | **-74556** |  |

**Предоставление субсидий**

**на оплату жилого помещения и коммунальных услуг малоимущим семьям за 9 месяцев 2022 год.**

В Чаа-Хольском кожууне в **1 723** домохозяйствах проживают **2 149** семей.

За 9 месяцев 2022 года за назначением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг обратились **76** граждан**,** из них назначено**-65** , отказано**-11** заявителям. Основная доля отказов по причине превышение среднедушевого дохода семей над размером ПМ (14 059 руб.).

Основным критериям назначения субсидий является превышение расходов на оплату ЖКУ над размером совокупного дохода семьи более чем на 22%. В связи с увеличением доходов семьей новыми выплатами на детей, отмечается тенденция снижения количества получателей жилищных субсидий.

**Численность получателей жилищной субсидии в разрезе сельских поселений, всего 76 семей, из них:**

1. с. Чаа-Холь – 40;
2. с. Ак-Дуруг – 17;
3. с. Булун-Терек – 18;
4. с. Шанчы – 1.

В селе Чаа-Холь потребителями теплоэнергии числится всего **54 семей в** благоустроенных квартирах. Из них благополучные (оба работающие, работающие пенсионеры и др.) семьи - **50, малоимущие** семьи, которые получают субсидии - 4.

**Доля численности получателей субсидий от общего числа домохозяйств за 9 месяцев 2022г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумоны | Количество домохозяйств по социальному паспорту | Количество получетелей жилищных субсидий | Доля численности получателей субсидий от общего числа домохозяйств в %. |
| Чаа-Холь | 1049 | 40 | 3,85 % |
| Ак-Дуруг | 334 | 17 | 5,08 % |
| Булун-Терек | 261 | 18 | 6,89 % |
| Шанчы | 79 | 1 | 1,26 % |
| **Итого** | **1723** | **76** | **4,4 %** |

Большую долю (**100%)** выплачиваемых субсидий составляет выплаты на приобретение угля в течение отопительного сезона.

**Анализ выплаты жилищных субсидий с АППГ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Субсидии** | **%** | **01.10.2022г руб.** | **01.10.2021г. руб.** | **Отклонения** | |
| **руб.** | **%** |
| 1. | Профинансировано, всего, из них: | **100** | **295714** | **975521** | -679807 | -30,31 |
| 1.1. | Электроэнергия | **22,89** | **67677** | **184822** | -117145 | -36,61 |
| 1.2. | Теплоэнергия | **10,83** | **32034** | **35992** | -3958 | -0,9 |
| 1.3 | ХВС | **4,33** | **12804** | **21676** | -8872 | -59 |
| 1.4. | Твердое топливо (уголь) | **61,95** | **183199** | **733031** | -549833 | -25 |
| 1.5. | Услуги банка |  | **0** | **0** |  |  |
| 2. | Численность получателей |  | **76** | **163** |  | -46,6 |

**Социальное пособие на погребение**

**умершим неработающим гражданам.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование социальной выплаты** | **Назначено за 9 месяцев 2022г** | | **Выплачено за АППГ 2021г.** | | **Задолженность на 01.10.2021г** | **Отклонение**  **с АППГ**  **(чел./ руб)** |
| **Кол-во** | **сумма** | **Кол-во (чел)** | **Сумма (руб.)** |
| **Пособие на погребение умершим неработающим гражданам** | **11** | **98575,95** | **14** | **125460,30** | **0** | **3/26884,35** |

Размер пособия: 8961,45

**Муниципальная программа Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва "Спорт-норма жизни на 2019-2024 годы в Чаа-Хольском кожууне"**

Программа одобрена распоряжением Чаа-Хольского кожууна от 13 марта 2019 года № 114. Ответственным исполнителем программы является Отдел по делам молодежи и спорта Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

**Цель программы:**

- доведение к 2024 году до 80% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 98,4 %.

На реализацию мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года было выделено 1 386 925 рублей. По данной программе проведены следующие мероприятия:

- участие в Кубке Мэра г.Кызыла по хоккею;

- проведение «Хуреш» среди юношей.

- проведение кожуунного праздника животноводов «Наадым»;

- проведение кожуунной спартакиады ко дню молодежи;

- спартакиада среди местных отделений Партии «Единая Россия»;

- открытый кожуунной турнир по шахматам;

- республиканский турнир по волейболу «Родной кожуун»;

- участие в Первенстве РТ по футболу среди юношей 2007-2008 г.р.

**Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения, территорий муниципального района «Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2023 годы»**

Программа одобрена постановлением Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 429.

**Цели и задачи программы:**

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- оснащение учреждений образования, социальной сферы (далее учреждения) системами пожарной автоматики;

- усиление и улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

- развитие инфраструктуры добровольной пожарной команды;

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов образования, социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений образования, социальной сферы;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности и защиты от ЧС населения, руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также учащихся образовательных учреждений;

- приобретение современных средств, для спасения людей при пожарах в учреждениях образования и социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- оснащение современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием аварийно-спасательных формирований;

- повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений;

- улучшение материально-технической базы учреждений образования, культуры и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Ответственными исполнителями программы являются **администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва, управление культуры и искусства Чаа-Хольского кожууна, управление образования администрации Чаа-Хольского кожууна, отдел по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, сельские поселения**, в случае принятия их представительными органами соответствующих решений.

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 8 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 100%. На реализацию данной муниципальной программы выделено 150,0тыс. рублей за поставку ГСМ и 70,0 тыс. на приобретение Мет лист металла, утеплителя Неман.

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чаа-Хольском кожууне на 2019-2021 годы»**

Программа утверждена постановлением Чаа-Хольского кожууна от 28 ноября 2018 года № 762.

Цель программы:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Задачи программы:

**- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог районного значения,**

**- повышение уровня защищенности участников дорожного движения: транспорта и пешеходов,**

**- организация профилактической работы с участниками дорожного движения, повышение уровня обучения правильному поведению на улично-дорожной сети в школах и дошкольных образовательных учреждениях.**

Ответственными исполнителями программы являются **администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва, администрации сельских поселений**.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 93,6% .На реализацию мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года было выделено 1 179,3 тыс. рублей. По данной программе проведены следующие мероприятия:

-изготовление дорожных знаков;

-перерасчет ПСД на устройство освещения улиц с.Чаа-Холь;

-перерасчет ПСД на устройство универсальной спортивной площадки с. Чаа-Холь;

-за поставку ГСМ;

-установка уличного освещения;

-приобретение СИП провода.

**Муниципальная программа «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Чаа-Хольского кожууна на 2021-2023 годы»**

Программа утверждена постановлением Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 434. Ответственным исполнителем программы является администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва. Соисполнители программы являются органы местного самоуправления Чаа-Хольского кожууна (по согласованию), предприятия коммунального комплекса Чаа-Хольского кожууна (по согласованию).

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

**- «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чаа-Хольского кожууна»;**

**- «Снабжение населения Чаа-Хольского кожууна чистой водопроводной водой»;**

**- «Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства Чаа-Хольского кожууна специализированной техникой».**

Цели программы:

- создание условий для дальнейшего повышения качеств предоставляемых

жилищно-коммунальных услуг для населения, обеспечения комфортной среды обитания жизнедеятельности;

- внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий используемых в предоставлении услуг;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующем требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

-Развитие систем коммунальной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципальных образований кожууна будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 3,8%. На реализацию мероприятий Программы выделено за 10 месяцев 192,6 тыс. рублей. По данной программе проведены следующие мероприятия:

- приобретение контактора;

- приобретение запасных частей автомашины (аккумулятор, дефлектор, домкрат);

- приобретение масла гидравлического для эскаватора

**Муниципальная программа «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями в Чаа-Хольском кожууне на 2021-2023 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 425.

Цель программы:

- снижение заболеваемости и смертности населения, стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, на основе комплексного решения проблем их профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. За 10 месяцев 2022 года заболеваемость увеличена на 0,97%, а смертность населения на 0,75%.

Ответственным исполнителем программы является ГБУЗ РТ «Чаа-Хольская ЦКБ».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 53,3% ,в бюджете за 2022 год запланировано на сумму 640,0 тыс. рублей. На реализацию мероприятий Программы за 2022 год было выделено 341,0 тыс. рублей. По данной программе проведены следующие мероприятия:

- оплата услуг по проведению дезинфекции бациллярных очагов туберкулеза;

-медицинские услуги по флюорографическому обследованию населения;

- приобретение лекарственных средств (Вакцина «Энцевир»)

**Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чаа-Хольского кожууна на 2021-2023 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 428.

Цель программы:

- сохранение и развитие культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, формирование многообразной и доступной культурной жизни населения Чаа-Хольского кожууна, повышение роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения;

Ответственным исполнителем программы является Управление культуры и искусства администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

В муниципальном бюджете на 2022 год запланировано 4 188,0 тыс. рублей из всех источников.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 72,2%. Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года было выделено 3 023,8 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва на 2021-2023 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 423.

Цель программы:

- принятие мер эффективного противодействия преступности в современных условиях, создание перелома в деятельности государственной системы борьбы с преступностью, обеспечивающей надежную защиту жизни, здоровья, имущественных и иных прав граждан, общественных и государственных интересов от преступных посягательств.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории кожууна;

- предупреждение правонарушений несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего молодежи и детей школьного возраста;

- обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолетних и молодежи;

- наращивание усилий в работе по профилактике правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, борьба с алкогольной и наркотической зависимостью среди населения, в том числе несовершеннолетних и молодежи;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, и вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также граждан и общественных объединений;

- обеспечение условий для проживания участковых уполномоченных полиции на обслуживаемых участках в целях активизации работы по профилактике правонарушений в "шаговой" доступности для населения;

- профилактика экстремизма и терроризма.

Ответственными исполнителями программы являются **администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва и администрации сельских поселений Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 82,27 %. Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года выделено 185,1 тыс. рублей, из них:

-приобретение турникета-трипода;

-изготовление баннера;

-приобретение сигнальных жилетов (днд);

-за поставку ГСМ.

**Муниципальная программа «Развитие образования и науки в Чаа-Хольском кожууне на 2021-2023 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 431.

Цель программы – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным требованиям.

Ответственным исполнителем программы является **Управление образования администрации Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва**.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 82% .Для исполнения реализации мероприятий Программы за 9 месяцев 2022 год выделено 148 121,3 тыс. рублей. По данной программе проводилось следующие мероприятия:

- развитие дошкольного образования;

- на текущий ремонт

-оплата налогов

-материальные запасы

- оплата за ГСМ

-прочие расходы

**Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами «Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва» на 2021-2023 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 427.

Цель программы – обеспечение потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

Ответственным исполнителем программы является Финансовое управление администрации Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

В паспорт Программы внесено изменение путем дополнения подпрограммы «Повышение финансовой грамотности жителей Чаа-Хольского кожууна», утвержденного постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва от 06 ноября 2018 года № 832.

Цель программы – повышение уровня финансовой грамотности населения Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва путем содействия формированию разумного финансового, ответственного отношения к личным финансам.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев выделено 2022 года финансовых показателей составило 31 %. Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 год выделено 6,2 тыс. рублей. За весь отчетный период по данной программе проведен урок финансовой грамотности для школьников МБОУ СОШ «им. Ш.Ч.Сат с. Чаа-Холь» Чаа-Хольского кожууна, приобретены ценные призы и грамоты для учащихся.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва на 2021-2023 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 439.

Целью реализации Программы является создание условий для обеспечения жильем молодых семей, содействие использованию молодыми семьями собственных средств, а также привлечение финансовых средств банков, предоставляющие ипотечные жилищные кредитными займы для приобретения жилья или строительство индивидуального жилья в Чаа-Хольском кожууне.

Ответственным исполнителем программы является Отдел по делам молодежи и спорта администрации Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 99,63%. Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 год выделено 2 268 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района «Чаа-Хольский кожуун» Республики Тыва на 2021-2023 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 440.

Цели программы:

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения;

- повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Ответственными исполнителями программы являются администрация Чаа-Хольского кожуунаРеспублики Тыва, сельскохозяйственный отдел Чаа-Хольского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 93,3 %. В бюджете за 2022 год запланировано на сумму 300,7 тыс. рублей. Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года из МБ выделены средства на сумму 280,7 тыс. рублей. По данной программе проведены следующие мероприятия:

- вознаграждения за уничтожение волков;

-услуги по отлову и транспортировки в г. Кызыл осмотр, кастрация, кормления и времен передержка животных.

**Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва**

**на 2021-2023 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 433.

Цель программы:

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства Чаа-Хольского кожууна в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на рынок Республики Тыва и рынки субъектов Российской Федерации, рынки иностранных государств;

- обеспечение занятости населения и развитие само занятости;

увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального внутреннего продукта;

- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в местный бюджет;

Ответственным исполнителем программы является Отдел экономики и предпринимательства администрации Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

Общий объем финансирования Программы по паспорту составляет 300,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 год финансовых показателей составило 33,7 %. Для реализации данной Программы выделено 33,7тыс. рублей. За отчетный период по данной программе проводились следующие мероприятия:

-проведение соревнования среди индивидуальных предпринимателей, посвященного Дню предпринимателей.

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва» на 2019-2021 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 03 сентября 2018 года № 377

Цель программы:

-Развитие системы противодействия (профилактики) коррупции в муниципальном район «Чаа-Хольский кожуун РТ» и сохранение ее эффективности при обеспечении реализации государственной политики в области противодействия коррупции в Чаа-Хольском кожууне »

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции;

- снижение уровня коррупции при исполнении органами местного самоуправления кожууна муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг;

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

- совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления кожууна;

- выявление причин и условий, порождающих коррупцию, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупции;

- совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления кожууна в сфере размещения муниципальных заказов;

- формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции.

Ответственным исполнителем программы является Отдел организационно-правовой и кадровой работы.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 0 %. рублей. За отчетный период по данной программе мероприятия не проводились.

**Муниципальная программа «Доступная среда» на 2021-2023 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентября 2020 года № 437

Цель программы:

- создание условий инвалидам, для равного с другими гражданами участия в жизни общества, за счет формирования общей среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов;

- проведение комплекса мероприятий по формированию условий, обеспечивающих инвалидам доступа физическому окружению;

- создание условий беспрепятственного передвижения инвалидов средствами общественного и индивидуального транспорта, а также с помощью кресел-колясок.

Ответственным исполнителем программы является Управление труда и социального развития Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 0 %.

По данной программе мероприятий не проведено.

**Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального района «Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва» на 2021-2023 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 16 декабря 2020 года № 427.

Цель программы:

- эффективное управления объектами недвижимости и земельными ресурсами района при сосредоточении функций распоряжения этими объектами с целью увеличения неналоговых доходов муниципального бюджета.

Ответственными исполнителями программы являются Отдел по земельным и имущественным отношениям администрации муниципального района «Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва», Архитектор администрации муниципального района «Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 52,8 %. На реализацию мероприятий Программы за 2022 года предусмотрены 502,0 тыс. рублей. Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года выделено 265,4 тыс. рублей. По данной программе проводились следующие мероприятия:

-размещение информационного материала в газете «Шын»;

-межевание земельных участков, технический план зданий;

-услуги по разработке документации;

- приобретение электро-вычислительной техники (Термопаста, вентилятор для блока);

- приобретение мебели (шкаф металический картотека).

**Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» на 2019-2022 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 13 ноября 2018 года № 737.

Цель программы:

- создание комфортных условий для стабильного и эффективного функционирования органов местного самоуправления;

- признание заслуг личности обществом на местном уровне в рамках ее достижений и успехов в виде поощрений граждан;

- фонд оплаты труда специалистов органа местного самоуправления.

Ответственным исполнителем программы является администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 93,4%. Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года выделено 6 581,05 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории «Чаа-Хольского кожууна на 2020-2022 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от «21» октября 2019 года № 441.

Цель программы:

- улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда на территории муниципального кожууна;

Ответственным исполнителем программы является архивный отдел администрации Чаа-Хольского кожууна.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- обеспечение сохранности всех документов Архивного фонда РФ, находящихся в муниципальном архиве, в соответствии нормативными требованиями;

- увеличение количества закартонированных документов на 85% единиц хранения. За 2021 год 45%.

- увеличение количества востребованных документов, переведенных в электронную форму на 15 единиц хранения. За 2021 год 15 единиц.

- повышение эффективности и качества услуг в сфере архивного дела физическим и юридическим лицам;

- количество обоснованных жалоб на качество предоставления услуг должно соответствовать нулевому показателю.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 99,6%. Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года выделено 79,8 тыс. рублей. За весь отчетный период по данной программе приобретено электро-вычислительная техника (набор компьютера).

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Чаа-Хольского кожууна Программа признана низким уровнем эффективности

**Муниципальная программа «Основные направления реализации государственной молодежной политики в Чаа-Хольском кожууне на 2020-2022 годы»**

Утверждена постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 25 ноября 2019 года № 491.

Цель программы:

- формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития кожууна.

Ответственным исполнителем программы является Отдел по делам молодежи и спорта администрация Чаа-Хольского кожууна.

**Ожидаемый результат Программы:**

- создание благоприятных условий для реализации потенциала молодежи;

- улучшение положения различных категорий молодежи кожууна;

- рост эффективности деятельности сфере патриотического воспитания молодежи.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 69,8 %. На реализацию мероприятий Программы за 2022 год предусмотрены 80,0 тыс. рублей. Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года выделено из МБ 55,9 тыс. рублей. По данной программе проводились следующие мероприятия:

- чествование первого брака и первого родившегося ребенка;

-проведение интеллектуальной игры среди молодежи «Где логика»;

- изготовление национальных мужских сапогов для «Начын моге»

-проведение 1-ой зональной Спартакиады среди местных отделений Партии «Единая Россия»;

-для проведения Межмуниципальной научно-практической конференции «Взгляд в прошлое»;

-проведение кожуунной спартакиады ко дню молодежи;

- проведение Дня пожилых людей на территории Чаа-Хольского кожууна.

**Муниципальная программа «Комплексная программа по преодолению бедности в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва на 2020-2024 годы»**

Утверждено постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 14 октября 2019 года № 431.

Цель программы:

- снижение уровня бедности в Чаа-Хольском кожууне Республики Тыва к концу 2024 года до 14,5 %. В 2021 году уровень бедности составил 43%.

Ответственным исполнителем программы является администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 92%. Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года выделено 23 тыс. рублей. По данной программе проведены следующие мероприятия:

- покупка семян овощных культур в виде «Борщевого набора»;

- ценные призы для награждения участников кожуунного конкурса «Дужут-2022».

**Муниципальная программа «Формирование комфортной среды в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна на 2018-2024 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 25 марта 2021 года № 150.

Цель программы: повышение уровня благоустройства территории села Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна.

Ответственным исполнителем программы является администрация Чаа-Хольского кожууна.

Объем финансирования программы по паспорту составил за счет всех источников финансирования 12120,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета – 11877,8 тыс. рублей;

- республиканского бюджета – 121,2 тыс. рублей;

- местного бюджета – 120,0 тыс. рублей.

Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года выделено 917,7 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 90%. По данной программе проведены следующие мероприятия:

- аванс 50% работы по поставке устройств малых архитектурных форм;

- установка универсальной спортивной игровой площадки.

**Муниципальная Программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва на 2021-2023 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентябрь 2020 года № 425

Цель программы: Создание благоприятных правовых и экономических условий для развития территориального общественного самоуправления

Ответственным исполнителем программы является администрация Чаа-Хольского кожууна.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 0 %. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Чаа-Хольского кожууна Программа признана низким уровнем эффективности.

**Муниципальная Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чаа-Хольском кожууне на 2021-2023 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентябрь 2020 года № 424

Цель программы:

- повышение эффективности системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а также защиты их прав;

-социализация и реабилитация несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом;

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета Чаа-Хольского кожууна. Ответственным исполнителем программы является Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации кожууна. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 69,4%. Для исполнения реализации мероприятий Программы за 10 месяцев 2022 года выделено 50,0 тыс. рублей. По данной программе проведены следующие мероприятия:

- поставка ГСМ.

**Муниципальная Программа «Развитие туризма в Чаа-Хольском кожууне на 2021-2023 годы»**

Программа утверждена постановлением администрации Чаа-Хольского кожууна от 29 сентябрь 2020 года № 438

Цель программы:

- повышение уровня безопасности и комфортности туристов;

- реализация и разработка рекламно-информационного обеспечения туристской сферы.

-увеличение туристского потока не менее 900 человек в 2021 году.

Ответственным исполнителем программы является Управление Культуры и Искусства администрации Чаа-Хольского кожууна. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 10 месяцев 2022 года финансовых показателей составило 0%.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Чаа-Хольского кожууна Программа признана низким уровнем эффективности.